## List1
АНЕКС 1 - АКЦИСКИ ПЛАН
No. | Мерки | Одговорна институција |  | Активности | Финансирање |  |  | Временска рамка |  | Индикатори на успешност
|  | Координатор | Засегната институција |  | Amount | Извор | Износ | Почеток | Крај | Индикатори | основа | Таргет
[12 empty] | 2019 |  |  |  | 2020
[12 empty] | К1 | К2 | К3 | К4 | К1 | К2 | К3 | К4
ОБЛАСТ: Правна и институционална рамка
| Цел 1: Зајакнување на правниот и институционалниот систем за заштита на националните и финансиските интереси на ЕУ | [8 empty] | Индикатори: - Подобрена законска рамка за заштита на националните и финансиските интереси на ЕУ -Воспоставени АФКОС во Министерство за финансии и АФКОС мрежа
| 1.1 Прилагодување на соодветните закони, подзаконски акти и други применливи одредби со цел усогласување со Европската Директива 2017/1371 за борба против измама во врска со финансиските интереси на Унијата со примена на кривичното право | Министсерство за правда | АФКОС, JО, МВР, УФП | Анализа на правните акти и нивна усогласеност со Директива 2017/1371 за борба против измама во врска со финансиските интереси на Унијата со примена накривичното право |  | ИПА проект ** | 250.000,00 евра (износот на средста ги опфаќа сите ативности од стратегијата кои се планирани да се реализират преку овој проект) | 2019-07-01 | 2019-12-01 | Подготвена пишана анализа на соодветните правни акти | / | bar: 2019 К3 to 2019 К4
|  |  | АФКОС, JО, МВР, УФП | Изготвување и усвојување на измени и дополнувања на постоечките прописи или донесување на нови прописи, во зависност од резултатите од анализата на правната рамка која го регулира опсегот на заштита на ЕУ и националните финансиски интереси |  | ИПА проект | во рамките на буџетот проектот | 2020-01-01 | 2020-09-30 | Подготвени и усвоени измени на постојните прописи или усвојување на нови прописи | / | bar: 2020 К1 to 2020 К3
| 1.2 Измена на националните правни акти со поставување јасни улоги и одговорности на сите учесници во системот за управување со фондовите на ЕУ во процесите на управување со неправилности: превенција, откривање, истрага, одлучување, враќање на несоодветно исплатените средства, пријавување неправилности | Министерство за финансии (НАО) | УС, ОС, АФКОС | Да се изготви Уредба за постапката за спречување на неправилности, начинот на взаемна соработка, формата, содржината, рокот и начинот на известување за неправилностите (Нов документ) |  | Буџетски средства*** (за користење на резултатите од претходниот лесен Твининг проект) | 1000 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Одобрена и усвоена Уредба или постапка за спречување на неправилности, начинот на взаемна соработка, формата, содржината, рокот и начинот на известување за неправилности | / | bar: 2019 К1 to 2019 К2
|  |  | УС, ОС, АФКОС | Да се измени Прирачникот за процедури на НАО, Оперативните структури и НИПАК за борба против измами и неправилности на фондовите на ЕУ |  | ИПА проект / Буџетски средства | 1000 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Одобрени и усвоени измени во процедурите на НАО/УС, ОС и НИПАК (доколку е потребно) | / | bar: 2019 К2 to 2019 К3
| 1.3 Воспоставување АФКОС одделение во Министерството за финансии и АФКОС мрежа* | Министерство за финансии (АФКОС) | НАО,УС | Да се изготват соодветни правни акти за воспоставување на АФКОС |  | Буџетски средства | 350 | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Одобрен и усвоен соодветен правен акт со кој се воспоставува АФКОС и неговата одговорност (Изменет акт за систематизација на работни места на МФ и изменет акт за организација и работа на МФ) | / | bar: 2019 К1
|  |  | Министер за финансии | Кадровско екипирање на АФКОС во рамките на Министерството за финансии |  | Буџетски средства | 27000 | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Подготвена анализа на обемот на работа од АФКОС 100% пополнетостна потребните работни места според работната анализа | 0 | 2019 К1: 100%
(годишно) | bar: 2019 К1
|  |  | НАО,УС | Подготовка на Внатрешни постапки за работа за АФКОС одделението |  | ИПА проект | во рамките на буџетот на проектот | 2019-07-01 | 2019-11-30 | Одобрени и усвоени Внатрешни постапки за работа | / | bar: 2019 К3 to 2019 К4
|  |  | НАО,УС | Да се подготви соодветен правен акт за воспоставување на АФКОС мрежа |  | Буџетски средства | 350 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Одобрен и усвоен соодветен правен акт за воспоставување на АФКОС мрежа | / | bar: 2019 К2 to 2019 К3
| 1.4 Воведување одржлив систем за обука на телата на ИПА и соодветните национални органи кои учествуваат во заштитата од измама на фондовите на ЕУ | НИПАК | Министерство за финансии (АФКОС) | Проценка на потребите од обука за националните институции кои учествуваат во заштита од измама на фондовите на ЕУ |  | ИПА проект /Буџетски средства | 650 | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Извршена проценка на постојните капацитети и идентификувани слаби области кои треба да се подобрат, целни групи со цел да се обезбеди ефикасно и ефективно извршување на зададените функции | / | bar: 2019 К1
|  |  |  | Да се развие План за обуки |  | Буџетски средства | 350 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Подготвен годишен План за обуки | / | bar: 2019 К1 to 2019 К2; 2020 К1
|  |  |  | Да се реализираат обуките според Планот за обука и да се следи и оцени спроведувањето на планот за обука |  | Буџетски средства | 5000 | Континуирано (крај на секоја година) |  | % на реализирани обуки согласно Планот за обуки | 0 | 2019 К4: 90%-100%; 2020 К4: 90 %-100%
Буџетски средства | bar: 2019 К4; 2020 К4
Буџетски средства | bar: 2019 К4; 2020 К4
Буџетски средства | bar: 2019 К4; 2020 К4
Буџетски средства | bar: 2019 К4; 2020 К4
[6 empty] | Буџетски средства | (годишно) | bar: 2019 К4; 2020 К4
ОБЛАСТ: ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗМАМИ
Цел 2: Зајакнување на превенцијата од измами и примена на ефективни и сразмерни мерки против измама; | [9 empty] | Индикатори: - Имплементирани ефективни и пропорционални мерки против измама - Подигање на свеста на вклучената структура за превенција од измами
| 2.1 Зајакнување на капацитетите за проценка на ризикот од измама | НАО/УС | АФКОС,ЦФЦД, ИПАРД агенција и РТ | Да се развие Упатство за проценка на ризик од измами |  | ИПА проект | во рамките на буџетот на проектот | 2019-07-01 | 2020-03-30 | Усвоено Упатство за проценка на ризик од измами | / | bar: 2019 К3 to 2020 К1
|  |  | АФКОС,ЦФЦД, ИПАРД агенција и РТ | Да се обучат вработените во телата за спроведување и ревизорите во врска со проценката на ризик од измами |  | ИПА проект | во рамките на буџетот на проектот | 2019-07-01 | 2020-03-30 | Обучени најмалку одговорните кадри за управување со ризик и неправилност во телата за спроведување и ревизорите во врска со проценката на ризик од измами | 0 | 2020 К1: 30
|  |  | АФКОС,ЦФЦД, ИПАРД агенција и РТ | Да се воспостават мерки против измама во согласност со годишната проценка на ризикот од измама |  | ИПА проект | во рамките на буџетот на проектот | 2019-07-01 | 2020-03-30 | Редовно ажурирање на Регистрите за ризици од страна на инволвираните тела одговорни според ИПА II кои содржат идентификувани ризици за измама и мерки за ублажување | / | bar: 2019 К3 to 2020 К1
| 2.2 Промовирање и почитување на Етичкиот кодекс на ниво на сите тела и дефинирање конфликт на интереси и корупција во согласност со законската рамка на ИПА | Државна комисија за спречување на корупција / Министерство за правда | АФКОС, НАО/УС,ОС | Да се процени постојната национална регулатива и ИПА правните документи кои се однесуваат на конфликтот на интереси |  | Буџетски средства | 2100 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Подготвена писмена анализа на соодветните правни акти во врска со конфликт на интереси и корупција | / | bar: 2019 К2 to 2019 К3
|  |  | АФКОС, НАО/УС,ОС | Изготвување и усвојување на измените на постојните прописи или насоки за конфликт на интереси, во зависност од резултатите од анализата |  | Буџетски средства | 2100 | 2019-10-01 | 2020-03-30 | Подготвени и усвоени измени и дополнувања на постојните прописи | / | bar: 2019 К4 to 2020 К1
|  | Државна комисија за спречување на корупција / МИОА | АФКОС,НИПАК | Организирање на обуки и конференции меѓу националните власти во однос на конфликтот на интереси и корупцијата |  | ИПА проект | 1000 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Организирани обуки и конференции меѓу националните власти во врска со судирот на интереси и корупцијата. Евалуациона форма на учесниците на обуките / конференциите. | 0 | 2019 К4: 2
[6 empty] | Буџетски средства | 1000 | bar: 2019 К4
|  | Државна комисија за спречување на корупција | АФКОС, ЈВФК, ОС,РТ,НАО/УС | Да се анализира моменталната состојба на влијанието на политичарите / администрацијата / бизнисите во процесот на јавни набавки за фондовите на ЕУ и да се издаде препорака за превенција |  | Буџетски средства/ИПА проект | 850 евра /ИПА проект | 2019-07-01 | 2019-12-01 | Подготвени анализи и издадени препораки | / | bar: 2019 К3 to 2019 К4
|  | МИОА | АФКОС,ЈВФК | Запознавање на вработените со Етичкиот Кодекс на државните службеници или соодветниот Етички кодекс согласно надлежностите на телото |  | Буџетски средства | 2000 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Обучен кадар во врска со Етичкиот кодекс Евалуациона форма на учесниците на обуките. | / | 2019 К2: 100
| 2.3 Зајакнување на соработката помеѓу АФКОС и националните контролни/надзорни тела | Министерство за финансии (АФКОС) | НАО/УС,ЦФЦД,ИПАРД Агенција | Да се измени Меморандумот за соработка склучен помеѓу НАО и АФКОС со поставување на главните точки за координација помеѓу АФКОС и НАО |  | Буџетски средства/ИПА проект | 750 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Подготвен и потпишан Меморандум за соработка помеѓу НАО и АФКОС | / | bar: 2019 К2 to 2019 К3
|  |  | РТ, НАО/УС | Да се измени Меморандумот за соработка склучен помеѓу Ревизорско тело и АФКОС со поставување на главните точки за координација помеѓу АФКОС и Ревизорско тело |  | Буџетски средства/ИПА проект | 750 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Подготвен и потпишан Меморандум за соработка помеѓу Ревизорско тело и АФКОС | / | bar: 2019 К2 to 2019 К3
|  |  | РТ, Внатрешна ревизија, НАО/УС, (ОС,НИПАК,ИПАРД Платежна Агенција,ТУ доколку е потребно) | Редовни состаноци и размена на информации помеѓу сите национални / надзорни тела и АФКОС |  | Буџетски средства | 650 | континуирано (на полугодишна основа) |  | Организирани состаноци и дискусии на тркалезна маса, изготвени агенди, споделени информации за ризични области и размена на информации | / | bar: 2019 К2; 2019 К4; 2020 К2; 2020 К4
(годишно) | bar: 2019 К2; 2019 К4; 2020 К2; 2020 К4
| 2.4 Обезбедување соодветно ниво на публицитет и транспарентност во однос на фондовите на ЕУ и подигнување на свеста за важноста на процесот за заштита на финансиските интереси на ЕУ и националните финансиски интереси | Министерство за финансии (АФКОС) | / | Да се развие веб-страница или посебен дел во рамките на постоечката веб-странa на МФ , за АФКОС, со цел да се објават информации / новости за активностите против измама. |  | Буџетски средства | 1000 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | Развиена веб-страница на АФКОС и објавени информации / новости за активностите против измами. | / | bar: 2019 К4 to 2020 К2
|  |  | НАО/УС, ОС, УФП, Јавно обвинителство | Организирање на конференции / работилници со националните власти и / или крајните корисници / граѓанското општество / медиумите за зголемување на свеста за заштита на ЕУ и националните финансиски интереси |  | ИПА проект/ Буџетски средства | во рамките на буџетот на проектот | 2019-10-01 | 2020-03-30 | Број на обуки за процесот за заштита на ЕУ и националниот финансиски интерес Евалуациона форма на учесниците на обуките. | 0 | 2020 К1: 10
|  |  | НАО/УС | Да се изготват брошури за подигање на јавната свест за мерките против измама |  | ИПА проект/ Буџетски средства | во рамките на буџетот на проектот | 2019-10-01 | 2020-03-30 | Број на брошури испечатени и дистрибуирани до релевантните страни - брошурата објавена на веб страната на АФКОС, ИПАРД Агенцијата / ЦФЦД / Министерство за финансии и сите Линиски министерства -ИПА корисници | / | bar: 2019 К4 to 2020 К1
|  | НИПАК | АФКОС,НАО/УС,ОС | Да се изготват и усогласат комуникациските стратегии и активности помеѓу органите на ИПА и другите соодветни институции и да се споделат информации од јавен интерес за фондовите на ЕУ |  | Буџетски средства | 850 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Изработени и усогласени комуникациски стратегии и активности помеѓу органите на ИПА и другите сродни институции Објавени информации од јавен интерес за ЕУ фондовите | / | bar: 2019 К1 to 2019 К2
| 2.5. Следење на развојот на мерките против измама на ниво на ЕК и размена на најдобри практики | Министерство за финансии (АФКОС) | АФКОС мрежа | Редовни состаноци и размена на информации помеѓу АФКОС мрежата |  | Буџетски средства | 3000 | континуирано (квартална основа) |  | Број на белешки од редовни состаноци организирани меѓу претставниците на АФКОС мрежата Усвоени заклучоци усвоени на редовните состаноци во врска со претстојните активности помеѓу АФКОС мрежата Реализација на договорените заклучоци на претходните состаноци | / | bar: 2019 К1 to 2020 К4
|  |  | УФП, Јавно обвинителство, НАО/УС,ОС | Редовно учество на годишните конференции организирани од ОЛАФ и иницирање на билатерална средба со ОЛАФ на ад хок основи |  | ОЛАФ/Буџетски средства | 7000 | континуирано (секоја година) |  | Број на годишни конференции организирани од ОЛАФ Број на билатерални средби организирани со ОЛАФ | / | bar: 2019 К2; 2020 К2
(годишно) | bar: 2019 К2; 2020 К2
|  |  | МП | Да се следат измените на постојното законодавство, новите закони или упатства поврзани со неправилностите и измамите, усвоени од страна на ЕК или националните институции и да се обезбеди ширење на тие информации со учесниците на системот на национална администрација во процесите на управување со неправилности |  | Буџетски средства | 2000 | континуирано (квартална основа) |  | Годишен извештај на АФКОС кој содржи анализа на законодавството | / | bar: 2019 К1 to 2020 К4
ОБЛАСТ: ОТКРИВАЊЕ НА ИЗМАМИ
| Цел 3: Подобрување на алатките и техниките за откривање на измами | [8 empty] | Индикатори: -Зголемен бројот на откриени и пријавени случаи на измами и неправилности, во однос на претходната година - Подобрено е знаењето за откривање на измами
| 3.1 Подобрување на практичните насоки и алатки за откривање измами и можни шеми за измама | Министерство за финансии (АФКОС) | НАО/УС,ОС (ЦФЦД и ИПАРД Агенција), Царинска Управа на РМ, Управа за јавни приходи, УФП | Да се подготват Упатства за примена на аналитички и истражни техники и алатки за спречување, откривање и борба против измами и неправилности на фондовите на ЕУ |  | Буџетски средства/ИПА проект | 2100 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Подготвени Упатства за примена на аналитички и истражни техники и алатки за спречување, откривање и борба против измами и неправилности на фондовите на ЕУ врз основа на работно искуство и искуство од други земји | / | bar: 2019 К3
|  | ИПАРД Агенција/ЦФЦД | НАО/УС,РТ,АФКОС | Промовирање на употребата на софтвер ARACHNE или слични алатки способни да го зголемат капацитетот на системите за управување и контрола за откривање на измама и корупција |  | Буџетски средства | 650 | 2019-10-01 | 2020-03-30 | Пристапот на софтверот ARACHNE одобрен | / | bar: 2019 К4 to 2020 К1
|  | НАО,УС | АФКОС | Следење на известувањето преку Информативниот систем за управување со неправилности (ИМС) |  | Буџетски средства | 1700 | континуирано квартална основа) |  | Подготвени се редовни статистички податоци за извештаите за неправилностите | / | bar: 2019 К1 to 2020 К4
(годишно)
|  | Јавно обвинителство | АФКОС | Да се воспостави регистар на случаи на измама под обвинение во врска со фондовите на ЕУ |  | Буџетски средства/ИПА проект | во рамките на буџетот на проектот | 2019-07-01 | 2020-03-30 | Воспоставен регистар на случаи на измама под обвинение во врска со фондовите на ЕУ | / | bar: 2019 К3 to 2020 К1
| 3.2 Зајакнување на постапките за заштитено пријавување во однос на фондовите на ЕУ | НАО/УС | ОС, АФКОС, Државна комисија за спречување на корупција, МП | Да се изврши анализа на постојните постапки на управувачката и оперативната структура во однос на Законот за заштита на укажувачи и усогласување на постојните постапки за фондовите на ЕУ со законот |  | Буџетски средства | 2400 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Извршена анализа на Законот за заштита на укажувачи. Усогласени постојните постапки за фондовите на ЕУ со законот | / | bar: 2019 К2 to 2019 К3
|  | Министерство за финансии (АФКОС) | / | Да се отвори електронска адреса за укажување и да се објави на веб-страницата на АФКОС |  | Буџетски средства | 70 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Електронска адреса за укажување отворена и објавена на веб-страницата на АФКОС | / | bar: 2019 К2
|  | Министерство за правда | АФКОС, Државна комисија за спречување на корупција | Да се спроведат активности за подигање на свеста во врска со укажувањето меѓу националните институции |  | ИПА проект/ Буџетски средства | во рамките на буџетот на проектот | 2019-10-01 | 2020-03-30 | Број на обуки и семинари организирани со цел да се подигне свеста во врска со укажувањето Евалуациони форми пополнети од учесниците на обуките и семинарите | 0 | 2020 К1: 3
| 3.3 Примена на научени лекции од пријавени неправилности и измами на национално ниво | Министерство за финансии (АФКОС) | НАО,УС,ОС | Да се развие Методологија за собирање и обработка на статистички податоци со индикатори за следење |  | ИПА проект | во рамките на буџетот на проектот | 2019-10-01 | 2020-03-30 | Развиена методологија за прибирање и обработка на статистички податоци со индикатори за следење, мерење и оценување на ефективноста на борбата против измама | / | bar: 2019 К4 to 2020 К1
|  | Министерство за финансии (АФКОС) | НАО,УС, ИПАРД ПА, УФП,РТ | Статистичка анализа од аспект на квантитативна и квалитативна димензија на случаите на сомнежи за измама и неправилности откриени на национално ниво (вклучувајќи ги и ревизорските извештаи од Ревизорското тело и службите на Комисијата) |  | Буџетски средства | 5000 | континуирано (полугодишна основа ) |  | Подготвена статистичка анализа земајќи ја во предвид квантитативната и квалитативната димензија на случаите на сомнежи за измама и неправилности откриени на национално ниво | / | bar: 2019 К3; 2020 К1; 2020 К3
(годишно) | bar: 2019 К3; 2020 К1; 2020 К3
|  | Управа за финансиска полиција | АФКОС, Јавно обвинителство,МВР | Анализа на резултатите од истражните активности од Финансиската полиција и другите истражни органи и судските постапки за пријавените случаи на неправилности и измами |  | Буџетски средства | 5000 | континуирано (полугодишна основа ) |  | Извршена анализа на истражни дејствија од Финансиската полиција и другите истражни органи и судски постапки за пријавените случаи на неправилности и измами | / | bar: 2019 К3; 2020 К1; 2020 К3
(годишно) | bar: 2019 К3; 2020 К1; 2020 К3
|  | Министерство за финансии (АФКОС) | НАО,УС,ОС,УФП,Јавно обвинителство | Да се подготви Годишен извештај за научени лекции и да се презентира пред заинтересираните страни |  | Буџетски средства | 2200 | 2020-01-01 | 2020-03-30 | Годишен извештај на АФКОС подготвен врз основа на научени лекции | / | bar: 2020 К1
| 3.4 Примена на научени лекции од практичните насоки усвоени од страна на ЕК/ОЛАФ во врска со неправилностите и измамите | Министерство за финансии (АФКОС) | НАО,УС,ОС, Финансиска полиција и Јавно обвинителство | Анализа на документите усвоени од ОЛАФ/ЕК т.е. "Компендиум на анонимизирани случаи-структурни", "Откривање на фалсификувани документи во областа на структурните акции" "Информативна белешка за индикатори за измами за ЕРДФ, ЕСФ и КФ" и други релевантни документи |  | Буџетски средства | 4300 | континуирано (квартална основа) |  | Подготвена анализа на документите усвоени од ОЛАФ/ЕК, т.е."Компендиум на анонимизирани случаи-структурни", "Детекција на фалсификувани документи во областа на структурните акции" "Информативна белешка за показателите за измами за ЕРДФ, ЕСФ и КФ и други релевантни документи" | / | bar: 2019 К1 to 2020 К4
(годишно)
|  |  | Финансиска полиција, НАО, ЦФЦД, ИПАРД ПА | Зголемување на свеста на органите за спроведување и на ревизорите за користење на овие документи како водечки алатки за откривање на неправилностите и измама |  | Буџетски средства | 2000 | континуирано |  | Број на обуки / семинари за откривање на неправилности Евалуациони форми од организирани обуки / семинари | 0 | 2019 К4: 2; 2020 К4: 2
(годишно)
ОБЛАСТ: ИСТРАГА НА ИЗМАМИ И ГОНЕЊЕ
Цел 4: Обезбедување навремена истрага и соодветен третман на пријавените неправилности и можна измама | [9 empty] | Индикатори: - Стапка на неправилности / измами решени на време во споредба со неправилности / измами пријавени во ЕК -Времетраењето на истрагата на неправилноста/измамата во согласност со просечното време на истрагите од страна на ОЛАФ
| 4.1 Подобрување на административните проверки на неправилностите без елементи за кривично дело | Министерство за финансии (АФКОС) | ИПАРД Агенција, ЦФЦД,УС,Јавно обвинителство | Да се дефинираат конкретните чекори во процесот на административна истрага |  | Буџетски средства | 850 | 2019-07-01 | 2020-03-30 | Одобрени и усвоени измени на процедурите на НАО/УС,ОС,АФКОС | / | bar: 2019 К3 to 2020 К1
|  | Јавно обвинителство | ИПАРД Агенција, ЦФЦД,УС,АФКОС | Организирање на работилница / работа на случај каде што јавниот обвинител ќе ја обучи Агенцијата / ЦФЦД / АФКОС како прва инстанца за откривање на неправилности за истражување и квалификација на неправилности |  | Буџетски средства | 2000 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Број на организирани работилници | 0 | 2019 К2: 2
| 4.2 Зајакнување на внатрешната и надворешната соработка и координација меѓу АФКОС мрежата и ОЛАФ | Министерство за финансии (АФКОС) | АФКОС мрежа | Да се изготват Меморандуми за соработка помеѓу телата во рамките на АФКОС мрежата |  | Буџетски средства/ИПА проект | во рамките на буџетот на проектот | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Изработени Меморандумот за соработка помеѓу тела во рамките на АФКОС мрежата | / | bar: 2019 К3
|  |  | ОЛАФ | Да се изготви Меморандум за соработка помеѓу АФКОС и ОЛАФ |  | Буџетски средства/ИПА проект | во рамките на буџетот на проектот | 2019-10-01 | 2020-03-30 | Изработен меморандум за соработка помеѓу АФКОС и ОЛАФ | / | bar: 2019 К4 to 2020 К1
|  |  | АФКОС мрежа | Да се организираат редовни состаноци / дискусии на тркалезна маса за зајакнување на соработката и координацијата меѓу телата во рамките на АФКОС мрежата |  | Буџетски средства | 1500 | континуирано (полугодишна основа ) |  | Број на записници од редовни состаноци организирани меѓу претставниците на АФКОС мрежата Заклучоци усвоени на редовните состаноци во врска со претстојните активности меѓу АФКОС мрежата Реализација на договорените заклучоци на претходните состаноци | / | bar: 2019 К1 to 2020 К4
| 4.3 Измена на националните правни акти со поставување јасни улоги и одговорности за спроведување на истрагите во согласност со обврската наведена во Рамковната спогодба за ИПА | Управа за финансиска полиција | АФКОС, Јавно обвинителство | Измена на Законот за финансиска полиција |  | Буџетски средства | / | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Одобрен и усвоен Законот за финансиска полиција | / | bar: 2019 К1
|  | Јавно обвинителство | / | Да се воспостави одделение или да се номинираат обвинители за гонење на случаи поврзани со фондовите на ЕУ |  | Буџетски средства | / | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Воспоставено одделение и номинирани обвинители за гонење на случаи поврзани со фондовите на ЕУ | / | bar: 2019 К3 to 2019 К4
|  | Министерство за правда | АФКОС, Јавно обвинителств | Анализирање и ако се потребни измени на законската регулатива со која се утврдуваат надлежностите, постапките и активностите на националните институции вклучени во борбата за заштита на средствата на ЕУ од неправилности, измами и корупција. |  | Буџетски средства | 1300 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | Подготвена пишана анализа на соодветни правни акти | / | bar: 2019 К3 to 2019 К4
ОБЛАСТ: ПОВРАТ НА СРЕДСТВА И САНКЦИИ
| Цел 5: Подобрување на капацитетот за обезбедување сразмерни и дестимулирачки казни, соодветни финансиски корекции и дестимулирање во случај на неправилности и измами | [8 empty] | Индикатор: 100% стапка на наплата на непрописно потрошените фондови на ЕУ
| 5.1 Соодветна употреба на финансиски и/или административни казни, вклучувајќи исклучување од финансирање од ЕУ во случај на сериозни неправилности, измама и корупција | ИПАРД Агенција | НАО/УС | Да се подобри системот на санкции за корисници на ИПАРД |  | Твининг проект во ИПАРД Агенција/ Буџетски средства | 1300 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Одобрени и усвоени измени на процедурите на ИПАРД Агенцијата | / | bar: 2019 К2 to 2019 К3
|  | ЦФЦД/ИПАРД Агенција | НАО/УС | Да се подобри знаењето во врска со постапката за исклучување на финансирањето од ЕУ со користење на Централната база на податоци за исклучување |  | Буџетски средства/ТАИЕКС | 2000 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Број на обуки / семинари за информирање за Централна база на податоци за исклучување | 0 | 2019 К4: 2
|  | Јавно обвинителство | / | Да се идентификува мерка за зголемување на ефикасноста на процесот на гонење на измамите поврзани со фондовите на ЕУ (во согласност со најдобрите практики на ЕУ). |  | Буџетски средства | 850 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Намалено време поминато за завршување на процесот на гонење | / | 2019 К4: 20%; 2020 К4: 30%
|  | Јавно обвинителство | ЦФЦД/ИПАРД Агенција,НАО/УС | Обука на договорниот орган / ИПАРД агенција и НАО во врска со постапката во рамките на процесот на гонење |  | Буџетски средства | 1000 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Организирани број на обуки / семинари за информирање | 0 | bar: 2019 К2
| 5.2 Зајакнување на механизмот за поврат на ЕУ средства | ИПАРД Агенција/Министерство за финансии | АФКОС | Обезбедување цврста правна основа за издавање на Барање за поврат на средства од крајните корисници |  | Буџетски средства/ИПА проект | во рамките на буџетот на проектот | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Подготвена пишана анализа на соодветни правни акти / усвоена методологија за финансиска корекција | / | bar: 2019 К1 to 2019 К4
|  | НАО/ЦФЦД | АФКОС | Подигање на свеста на јавните институции како крајни корисници за нивните обврски |  | Буџетски средства/ИПА проект | во рамките на буџетот на проектот | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Организирани семинари за главните обврски на крајните корисници | 0 | bar: 2019 К2 to 2019 К3
* Активностите во рамките на оваа мерка ќе започнат во К3 2018 година
**Буџетот на IPA проект се проценува на индикативен износ од 250.000 евра, и ги опфаќа сите активности каде што е наведно дека активноста се финансира со ИПА проект. При подготовката на проектната задача за проектот можно е дополнително вклучување на други активности од стратегијата кои се опфатени со национална средтва да бидат исто така опфатени делумно или во целост од ИПА прокетот .
*** Буџетските средства планирани за активностите во овој проект се во рамките на одобрените износи на расходи за тековната и наредните фискални години ( генерално средставата од националниот буџет се индикативно и истото преставува пресметано време што тековните вработени би го потрошиле на реализација на активнотите на стратегијата. Исто така средствата од националниот буџет за реализација на обуките, се однесуват на тековните/редовни обуки што МИОА или СЕП ги организират и реализират на годишно ниво.)