Нацрт - Акциски план

за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2025 година

2025

| СТОЛБ: I - Економска анализа, макроекономска и фискална рамка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 1: Предвидување и известување на даночните приходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| i) Се намалува отстапувањето помеѓу планираните и остварените износи, кај вкупните и кај поединечните даночни приходи, што укажува на подобрено предвидување | Отстапување кај вкупните приходи и во составот на приходите помеѓу планираните и реалните износи, како што се користи во PEFA PI3* како дел од SIGMA*. Оценки врз основа на Програмата: А, Б, Ц, Д (највисока оценка е А, а најниска Д) *https://www.pefa.org/resources/calculation-sheet-revenue-composition-outturn-pi-32-november-2018 *https://www.sigmaweb.org/ |  | Оцена Ц |  | Оцена Б | Оцена Б |  |  | Оцена А |
| ii) Зголемена јавна свест за даночните расходи и други даночни показатели | Извештаите за даночни расходи се подготвуваат и приложуваат како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија и се подготвува извештај за други даночни показатели |  | Подготвени годишни даночни расходи |  | Годишен извештај за даночните расходи подготвен и приложен како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија; Реализирани обуки за подготовка на извештај за даночните показатели: -ДДВ – јаз; -Ц-Ефикасност; | Годишен извештај за даночните расходи подготвен и приложен како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија; Подготвен извештај за даночни показатели: - ДДВ – јаз; - Ц-Ефикасност; Реализирани обуки за подготовка на извештај за: - коефициент за даночна пловност и даночна еластичност - ефективни маргинални даночни стапки (EMTR), и - ефективни просечни даночни стапки (EATRs). |  |  | Годишен извештај за даночните расходи подготвен и приложен како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија; Подготвен извештај за даночни показатели: - ДДВ – јаз; - Ц-Ефикасност; - коефициент за даночна пловност и даночна еластичност - ефективни маргинални даночни стапки (EMTR), и - ефективни просечни даночни стапки(EATRs). |
| iii) Зголемени способности за вработените во МФ за примена на даночни модели, предвидување, следење на приходите | Вработените се целосно обучени за примена на даночните модели за предвидување приходи, следење на даночните приходи, како и за проценка на даночните расходи |  | Редовни годишни обуки на вработените за примена на даночни модели | Редовни годишни обуки на вработените за примена на даночни модели |  |  | Редовни годишни обуки на вработените за примена на даночни модели |  | Редовни годишни обуки на вработените за примена на даночни модели |
| МЕРКА 1: Подобрено известување за даночните расходи и други даночни показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Потпишани протоколи со сите релеванти институции и воспоставена ефикасна и ефективна размена на податоци и подготовка на извештаи | Број на протоколи за споделување податоци потпишани и имплементирани |  | Протоколите за споделување податоци потпишани со УЈП и ЦУ | Протоколи за податоци потпишани со ДЗС, МСПДМ, MEТ, ЦР |  |  | Протоколи за податоци потпишани со други релевантни институции Континуирано ажурирање на потпишаните протоколи за споделување податоци |  | Континуирано ажурирање на потпишаните протоколи за споделување податоци |
|  | Број на подготвени извештаи и реализирани обуки за подготовка на извештаите |  | Реализирана обука за подготовка на годишни даночни расходи Подготвени годишни даночни расходи; | Годишен извештај за даночните расходи подготвен и приложен како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија; Реализирани обуки за подготовка на извештај за даночни показатели (ДДВ – јаз; Ц-Ефикасност) |  |  | Годишен извештај за даночните расходи подготвен и приложен како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија; Подготвен извештај за даночни показатели (ДДВ – јаз; Ц-Ефикасност) Реализирани обуки за подготовка на извештај за даночни показатели (коефициент за даночна пловност и даночна еластичност, ефективни маргинални даночни стапки (EMTR) и ефективни просечни даночни стапки (EATRs)) |  | Годишен извештај за даночните расходи подготвен и приложен како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија; Подготвен извештај за даночни показатели (ДДВ – јаз; Ц-Ефикасност; коефициент за даночна пловност и даночна еластичност ефективни маргинални даночни стапки (EMTR) и ефективни просечни даночни стапки (EATRs)) |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Потпишани протоколи за споделување податоци со УЈП и ЦУ - Обуки на вработените во Секторот за јавни приходи и даночна и царинска политика во Министерството за финансии - Подготвени годишни даночни расходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1.Потпишување на протоколи за споделување податоци со УЈП и ЦУ | К1/2025 | К4/2025 | МФ | УЈП и ЦУ |  |  | 60.000 евра за 2025 година (буџет за активности 1,2 и 3) |  | ММФ |
| 2.Реализација на обука за подготовка на годишни даночни расходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Подготовка на годишни даночни расходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРКА 2 Зголемување на капацитетот за примена на даночни модели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Да се зајакне капацитетот на вработените во Секторот за јавни приходи и даночна и царинска политика во Министерството за финансии за примена на даночни модели | Број на реализирани прилагодени обуки на вработените |  | Спроведени обуки за примена на даночни модели (ДЛД, ДД, ДДВ) | Спроведени обуки на вработените за даночни модели (ДЛД, ДД, ДДВ) со екстензии со модул за даночни расходи; Спроведени обуки за Power BI |  |  | Спроведени обуки на вработените за даночни модели (ДЛД, ДД, ДДВ, Акцизи) со екстензии со модул за даночни расходи; Спроведени континуирани обуки за Power BI |  | Спроведени редовни годишни обуки на вработените за примена на даночни модели со екстензии со модул за даночни расходи и користење на Power BI алатката. Целосно имплементирани даночни модели со екстензии со модул за даночни расходи; |
|  | Број на даночни модели целосно оперативни; развиени нови модули за даночни трошоци и инсталирана Power BI алатка |  |  | Имплементирани даночни модели (ДЛД, ДД, ДДВ) со екстензии со модул за даночни расходи; Инсталирана Power BI алатка. |  |  | Имплементирани даночни модели (ДЛД, ДД, ДДВ, Акцизи) со екстензии со модул за даночни расходи; |  | Целосно имплементирани даночни модели со екстензии со модул за даночни расходи и користење на Power BI алатката. |
| Испорачани аутпути за 2025: | Обуки на вработените во Секторот за јавни приходи и даночна и царинска политика при Министерството за финансии за примена на даночни модели и изготвени упатства за примена на соодветните модели за ДЛД, ДД и ДДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1. Даночен модел за ДЛД - обука на вработените - упатство за примена на даночен модел | К1/2025 | К1/2025 | МФ | УЈП и ЦУ |  |  | 90.000 евра за 2025 година (буџет за активности 1,2 и 3) |  | СБ |
| 2. Даночен модел за ДД - обука на вработените - упатство за примена на даночен модел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Даночен модел за ДДВ - обука на вработените - упатство за примена на даночен модел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  | 150.000 евра |  |

| СТОЛБ: I - Економска анализа, макроекономска и фискална рамка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 2. Eкономска анализа и макроекономско предвидување |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |
| Проценка на влијанието на одредени економски политики, реформи или мерки и спроведување на дополнителни економски анализи | •Отстапување помеѓу остварениот и прогнозиран БДП •Отстапување помеѓу реалните и буџетираните расходи за специфицирани ризични расходи | Број на спроведени обуки и работилници за проценка на влијанието на структурните политики со користење на постоечки и нови алатки |  |  | Број на спроведени обуки и работилници за проценка на влијанието на структурните политики со користење на постоечки и нови алатки |  |  | Број на спроверени економски анализи и проценки на влијанието на пазарот на трудот, неформалната економија, продуктивноста и конкурентноста на економијата итн. |  |  |  | / |  |  |
| Подобрен квалитет и опфат на проекциите за макроекономските показатели |  | Развој на нови алатки за макроекономско планирање и предвидување, како и анализи на политики: - Развој на макро-фискален структурен модел и прилагодување за негова употреба од страна на вработените |  |  | Нови алатки (краткорочни и макро-фискални структурни модели) за прогнозирање и анализи: - Развиен макро-фискален структурен модел - Развиен модул за влијание на климатските промени во рамки на макроструктурниот модел |  |  | Подготвен Акциски план за развој на CGE модел |  |  |  | Спреведени почетни активности од Акциски план за развој на CGE модел |  |  |
| Зголемен опсег на проценка и анализи на фискалните ризици |  | - Спроведени почетни активности за унапредување на институционалната рамка за фискални ризици - Спроведени почетни активности за реализација на акциски план за краткорочни и среднорочни активности поврзани со фискалните ризици - Подобрена презентацијата на фискалните ризици во Фискалната стратегија при донесување на нацрт-буџетот |  |  | - Ревидиран план на активности за зајакнување на капацитетите за проценка и анализи на фискалните ризици - Унапредена институционална рамка за фискални ризици |  |  | - Реализиран план на активности за зајакнување на капацитетите за проценка и анализи на фискалните ризици |  |  |  | / |  |  |
| МЕРКА 1: Градење на капацитети за економски анализи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |  |  |  |
| Да се зајакнат капацитетите на корисниците за економски анализи со цел да се обезбедат информации за креаторите на политиките за очекуваните резултати од предложените економски мерки, вклучително и преку воведување дополнителни макрофискални алатки | Проценка на влијанието на одредени економски политики, реформи или мерки и спроведување на дополнителни економски анализи |  | Број на Спроведени обуки и работилници за проценка на влијанието на структурните политики со користење на постоечки и нови алатки |  |  | Број на Спроведени обуки и работилници за проценка на влијанието на структурните политики со користење на постоечки и нови алатки |  |  |  | Број на спроведени економски анализи и проценки на влијанието на пазарот на труд, неформалната економија, продуктивноста и конкурентноста на економијата итн. |  |  |  | / |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Обуки на вработени во Министерството за финансии за анализа на макроекономски податоци - Развивање на модел на алатка за проценка на влијанието на економските политики и реформи со модел на финансиско програмирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  |  | ИЗВОР |  |
| 1. Зголемување на опфатот на економските анализи. Продолжување на развојот на нова алатка за подобрување на анализите на економските трендови вклучувајќи ги: развојот на пазарот на трудот, неформалната економија, проценката на продуктивноста и конкурентноста на економијата итн |  | К1/2025 | К4/2026 | МФ (СЕПР, СТ, СБФ, СЈД) |  |  | / |  | 70.000 евра за 2025 |  |  |  | Надворешно финансирање Швајцарски државен секретаријат за економски прашања (СЕКО) |  |
| 2.Оцена на влијанието на економската политика. Продолжување на развојот на нова алатка за подобрување на проценката на влијанието од одредени економски политики, реформи или мерки |  | К1/2025 | К4/2026 | МФ (СЕПР, СБФ, СТ, СЈД) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРКА 2: Развивање на нови макроекономски модели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |  |  |  |
| Зајакнување на капацитетот на Министерството за финансии за макроекономски прогнози и анализи, вклучително и преку развивање на нови економетриски модели. | Нови макроекономски модели во подготовката на буџетските документи и Програмата за економски реформи |  | Број на развиени нови алатки за макроекономско планирање и предвидување, како и анализи на политики: - Спроведени активности за развивање на макро-фискален структурен модел и прилагодување за негова употреба од страна на вработените |  |  | Нови алатки (краткорочни и макро-фискални структурни модели) за прогнозирање и анализи: - Развиен макро-фискален структурен модел и спроведени обуки и работилници за употреба на моделот - Спроведени активности за развој на модул за влијание на климатските промени во рамки на макроструктурниот модел и спроведени обуки и работилници за употреба на модулот |  |  |  | Подготовен на Акциски план за развој на CGE модел |  |  |  | Спреведени почетни активности од Акциски план за развој на CGE модел |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Нови макроекономски модели во подготовката на буџетските документи и Програмата за економски реформи - Развој на макро-фискален структурен модел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  |  | ИЗВОР |  |
| 1.Развивање алатки за макроекономско предвидување: - Да се развие макро-фискален структурен модел |  | К1/2025 | К4/2026 | МФ (СЕПР, СБФ, СТ, СЈД) |  |  | Собрание-BO &PI); Фискален Совет |  | 70.000 евра за 2025 |  |  |  | 7.1 м.евра за проектот на Светска банка „Зајакнување на фискалното управување во Западен Балкан 2023-2026“ (Светска банка) во рамките на ЕУ ТФ за зајакнување на фискалното управување во Западен Балкан |  |
| МЕРКА 3: Фискални ризици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |  |  |  |
| Да се зајакне институционалната архитектура на корисниците за проценка на фискалните ризици за да се обезбедат навремени информации за потенцијалните закани за фискалната позиција на земјата и интегриран пристап за управување со овие ризици | Унапредено известување за: обврските на централната и локалната власт; ризици поврзани со ЈПП; ризици на јавните и претпријатијата со мнозински државен капитал; споредба на сценарија за макро-фискални прогнози; ризици поврзани со правни постапки на национално и меѓународно ниво. |  | - Спроведени активности од акциски план за активности поврзани со фискалните ризици - Спроведени активности за унапредување на институционалната рамка за фискални ризици - Подобрена презентација на фискалните ризици во Фискалната стратегија. |  |  | Ревидиран план на активности за зајакнување на капацитетот за проценка и анализа на фискалните ризици - Подобрена е институционалната рамка за фискалните ризици |  |  |  | Реализиран план на активности за зајакнување на капацитетите за проценка и анализа на фискалните ризици |  |  |  |  |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Обуки на вработени во Министерството за финансии за анализа на фискални ризици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  |  | ИЗВОР |  |
| 1 Спроведување на план со активности за унапредување на анализите за фискални ризици согласно препораките на ММФ |  | К1/2025 | К4/2026 | МФ (СЕПР, СБФ, СТ, СЈД, ПС) |  |  | / |  | 50.000 евра за 2025 |  |  |  | Мисии на ММФ за фискални ризици ЕУ |  |
| 2. Развој на Регистар на фискални ризици и унапредување на институционалната рамка за анализи на фискалните ризици при Министерството за финансии и други надлежни институции |  | К1/2025 | К2/2026 | МФ (СЕПР, СБФ, СТ, СЈД, ПС) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  |  |  | 190.000 евра |  |

| СТОЛБ I: Економски анализи, макроекономска и фискална рамка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 3: Зајакнување на управувањето со јавен долг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет | Таргет ФГ 2025 |  |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Подобрено управување со јавниот долг | Зголемена оценка за индикаторот 6.4.1 - Квалитет на управување со јавниот долг во извештајот на СИГМА | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | Подобрување на индикаторот во СИГМА извештајот за ублажување на ризикот во состојбата на јавниот долг |  |
| МЕРКА 1: Намалување на оперативните ризици при управувањето со јавниот долг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |
| Поефикасно управување со јавниот долг преку оптимализација на ризиците на коишто подлежи портфолиото на јавниот долг | Број на налози за надворешен долг платени електонски |  |  |  | 80% од налозите за надворешен долг да се реализираат електронски |  |  | 100% од налозите за надворешен долг да се реализираат електронски |  |  | / |  |  | / |
|  | Зголемен број на вработени лица надлежни за управување со јавениот долг |  |  |  | 13 вработени лица за управување со јавен долг |  |  | 15 вработени лица за управување со јавен долг |  |  | 17 вработени лица за управување со јавен долг |  |  | 19 вработени лица за управување со јавен долг |
|  | Процедура за Квартално усогласување на долгот со странски кредитори |  |  |  | Донесена процедура за Квартално усогласување на долгот со странски кредитори |  |  | / |  |  | / |  |  | / |
| Испорачани аутпути за 2025: | - 80% од налозите за надворешен долг да се реализираат електронски - Вработување на 3 лица во Секторот за управување сo јавен долг - Донесена процедура за Квартално усогласување на долгот со странски кредитори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  |  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1.Воведување на електронско банкарство со НБРСМ за отплата на надворешен долг |  |  | 2025 | 2026 |  | МФ |  |  | НБРСМ |  |  | / |  | / |
| 2.Зајакнување на капацитетитите надлежни за управување со јавниот долг |  |  | 2025 | 2028 |  | МФ |  |  | Агенција за администрација |  |  | 14.200 евра |  | Национален буџет |
| 3.Усогласување на состојбата на долгот со кредиторите |  |  | 2024 | 2025 |  | МФ |  |  | Меѓународни финансиски институции и кредитори |  |  | / |  | / |
| МЕРКА 2: Зголемување на транспарентноста на јавниот долг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |
| Транспарентно прикажување на јавниот долг во согласност со меѓународни методологии и стандарди | Изготвување на државниот долг во согласност со статистичкиот стандард СДДС плус |  |  |  | Состојба на државниот долг пресметана согласно со статистичкиот стандард СДДС плус |  |  | / |  |  | / |  |  | / |
|  | Изготвување на државниот долг во согласност со Мастришки критериум |  |  |  | / |  |  | Состојба на државниот долг пресметана согласно со методологијата на Мастришкиот критериум |  |  | / |  |  | / |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Драфт верзија на Годишен план за задолжување - Подготвени драфт измени и дополнувања на Закон за јавен долг во насока на усогласување со дефиницијата за долг на општа влада со Закон за Буџети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  |  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1.Измени и дополнувања на Законот за јавен долг во насока на усогласување со дефиницијата за долг на општа влада согласно со Закон за буџети |  |  | 2025 | 2026 |  | МФ |  |  | ЕУ, Светска банка |  |  | / |  | / |
| 2.Подобрување на Буџетскиот документ со податоци за долгот |  |  | 2025 | 2028 |  | МФ |  |  | / |  |  | / |  | / |
| 3. Подготовка на годишен план за задолжување |  |  | 2025 | 2028 |  | МФ |  |  | Светска банка |  |  | / |  | / |
| 4. Подобрување на известувањето за долгот |  |  | 2025 | 2028 |  | МФ |  |  | Светска банка |  |  | / |  | / |
| МЕРКА 3: Воведување на нови должнички инструменти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |
| Зголемување на базата на инвеститори | Дивезификација на должнички инструменти |  |  |  | Издавањето на граѓански обврзници на домашниот пазар ќе бидат дефинирани во текот на мониторинг процесот |  |  | Издавањето на граѓански обврзници на домашниот пазар ќе бидат дефинирани во текот на мониторинг процесот |  |  | Издавањето на граѓански обврзници на домашниот пазар ќе бидат дефинирани во текот на мониторинг процесот |  |  | Издавањето на граѓански обврзници на домашниот пазар ќе бидат дефинирани во текот на мониторинг процесот |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Нови емисии на граѓански обврзници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  |  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1.Издавање на граѓански обврзници |  |  | 2025 | 2028 |  | МФ |  |  | Граѓани |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  | 14.200 евра |

|  | СТОЛБ II: Мобилизација на приходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИОРИТЕТ 1: Даночна и царинска политика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
|  | Законска регулатива во областа на оданочувањето и царината усогласена со законодавството, стандардите и најдобрите практики на ЕУ, како и со стратешката рамка за даночна политика на земјата | Постигнат напредок во однос на исполнувањето на критериумите за пристапување во ЕУ (стабилен напредок во соодветните поглавја 16 и 29) |  | Поглавје 29: Добро ниво на подготвеност Добар напредок Поглавје 16: Умерено подготвено Ограничен напредок | Поглавје 29: Добро ниво на подготвеност Добар напредок Поглавје 16: Умерено подготвено Одреден напредок |  | Поглавје 29: Добро ниво на подготвеност Многу добар напредок Поглавје 16: Добро ниво на подготвеност Добар напредок |  | Поглавје 29: Добро ниво на подготвеност Многу добар напредок Поглавје 16: Добро ниво на подготвеност Добар напредок |
|  | МЕРКА 1: Подобрена законска рамка за приходи, усогласена со законодавството на ЕУ и најдобрите практики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
|  | Целта е да се подобри и усогласи законската регулатива со соодветното законодавство и најдобрите практики на ЕУ во областа на даночната и царинска регулатива | Број на законски акти (Во однос на Поглавје 16 и Поглавје 29) |  | не помалку од 1 легислативен акт | не помалку од 1 легислативен акт |  | не помалку од 2 легислативни акти |  | не помалку од 3 легислативни акти |
|  | Испорачани аутпути за 2025: | - Подготвени гап анализи и изготвени нови законски акти или измени на постојното национално даночно и царинско законодавство (закони и подзаконски акти) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
|  | 1. ГАП анализа на националното даночно законодавство (закони и подзаконски акти) споредено со законодавството на ЕУ и најдобрите практики. | К1/2025 | 2028 | МФ - Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика | УЈП/ЦУ |  | 250.000 евра (буџетиран износ за активностите 1 и 2) |  | Твининг лајт проект “Понатамошно усогласување на даночното законодавство со законодавството на ЕУ” |
|  | 2. Нови законски акти и/или измени на постојното национално даночно законодавство (закони и подзаконски акти) подготвени во согласност со законодавството на ЕУ и најдобрите практики. | К1/2025 | 2028 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ГАП анализа на националното царинско законодавство (закони и подзаконски акти) споредено со законодавството на ЕУ и најдобрите практики. | К1/2025 | 2028 |  | ЦУ |  | 250.000 евра (за активности 3 и 4) |  | Финансиски ГАП |
|  | 4. Нови законски акти и/или измени на постојното национално царинско законодавство (закони и подзаконски акти) подготвени во согласност со законодавството на ЕУ и најдобрите практики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВКУПНО: 500.000 евра |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОЛБ II: Мобилизација на приходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРИОРИТЕТ 2: Даночна администрација |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
|  | Подобрена стабилност, ефикасност и квалитет на системот за наплата на приходи (ИТ систем) | % процент на дигитализирани даночни услуги |  | 90% | 92% |  | 95% |  | 100% |
|  | Поефективно и поефикасно управување со доспеаност на даночен долг | подобрена стапка на навременост на плаќање на данок (ДДВ) |  | Стапка по број на навремени плаќања – 65% Стапка по износ на навремени плаќања над 75% | Стапка по број на навремени плаќања – 70% Стапка по износ на навремени плаќања - 80% |  | Стапка по број на навремени плаќања – 80% Стапка по износ на навремени плаќања 85% |  | Стапка по број на навремени плаќања – 90% Стапка по износ на навремени плаќања - 90% |
|  |  | подобрена старосна структура на даночниот долг (ДДВ) – намалено учество на долгот стар повеќе од 12 месеци во вкупниот даночен долг |  | Учество на ДДВ долгот (главен долг) стар над 12 месеци во вкупниот ДДВ долг на крајот на ФП - 70% | Учество на ДДВ долгот (главен долг) стар над 12 месеци во вкупниот ДДВ долг на крајот на ФП - 63% |  | Учество на ДДВ долгот (главен долг) стар над 12 месеци во вкупниот ДДВ долг на крајот на ФП - 56% |  | Учество на ДДВ долгот (главен долг) стар над 12 месеци во вкупниот ДДВ долг на крајот на ФП - 50% |
|  | Целосно воспоставен систематски процес за управување со ризиците на даночната усогласеност | Зголемен број на даночни обврзници кои доброволно се усогласиле |  | Процент на навремено поднесени пријави и плаќање на даноци во однос на претходната година | Процент на навремено поднесени пријави и плаќање на даноци во однос на претходната година |  | Процент на навремено поднесени пријави и плаќање на даноци во однос на претходната година |  | Процент на навремено поднесени пријави и плаќање на даноци во однос на претходната година |
|  | МЕРКА 1: Зајакнување на административните капацитети за подобра наплата на приходите и даночна усогласеност |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
|  | Да се подобрат услугите за даночни обврзници, вклучително и наплатата и усогласеноста на даноците, и севкупно да се воспостави модел за професионална услуга на даночните обврзници, препознатлив по најдобрите практики и стандардите за квалитет | Зголемување на износот на утврдена даночна гаранција |  | Зголемување на износот на утврдената даночна гаранција за 10% во однос на 2024 год. | Зголемување на износот на утврдената даночна гаранција за 10% во однос на 2025 год. |  | Зголемување на износот на утврдената даночна гаранција за 5% во однос на 2026 год. |  | Зголемување на износот на утврдената даночна гаранција за 5% во однос на 2027 год. |
|  |  | Зголемување на наплатата на даночен долг врз основа на утврдена даночна гаранција |  | Зголемување на износот на наплатен долг врз основа на утврдената даночна гаранција за 5% во однос на 2024 год. | Зголемување на износот на наплатен долг врз основа на утврдената даночна гаранција за 10% во однос на 2025год. |  | Зголемување на износот на наплатен долг врз основа на утврдената даночна гаранција за 10% во однос на 2026 год. |  | Зголемување на износот на наплатен долг врз основа на утврдената даночна гаранција за 5% во однос на 2027 год. |
|  |  | Вредноста на наплатливите основни даночни долгови на крајот на фискалната година како процент од вкупните наплати на основни даночни приходи за фискалната година |  | Сооднос ДДВ долг / ДДВ приход 16% | Сооднос ДДВ долг / ДДВ приход 14% |  | Сооднос ДДВ долг / ДДВ приход 12% |  | Сооднос ДДВ долг / ДДВ приход 10% |
|  |  | Зголемување на износот на дополнително утврден данок со контрола споредено со претходна година |  | Износ на дополнително утврден данок со планот за надворешна контрола зголемeн за 3% споредено со резултатите од претходната година | Износ на дополнително утврден данок со планот за надворешна контрола зголемeн за 3% споредено со резултатите од претходната година |  | Износ на дополнително утврден данок со планот за надворешна контрола зголемeн за 3% споредено со резултатите од претходната година |  | Износ на дополнително утврден данок со планот за надворешна контрола зголемeн за 3% споредено со резултатите од претходната година |
|  | Испорачани аутпути за 2025: | - Спроведени мерки и активности за зајакнување на “општествената” свесност за даночната одговорност на основачите и управителите на компании и меѓуинституционална усогласеност при практицирањето на механизамите за оваа одговорност - Предлог за измени и дополнувања на ЗДП (кои не се поврзани со редизајн на деловните процеси) – усогласен со МФ и пуштен во постапка за донесување - Воспоставен и функционален Центар за даночно извршување - Донесен План за подобрување на усогласеноста на УЈП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
|  | 1. Поефективно и поефикасно управување со доспеаниот даночен долг | 2025 | 2028 | УЈП | / |  | 73.500 евра |  | Национален буџет |
|  | 2.Подобрување на управувањето со ризикот на усогласеноста |  |  |  |  |  | / |  | / |
|  | МЕРКА 2: Дигитална трансформација на УЈП со воспоставување на Интегриран Даночен Информациски Систем (ИДИС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
|  | Целта на мерката е градење на капацитети на даночната администрација за администрирање на даночни приходи и придонеси преку зајакнување на аминистративните ресурси, поефективно и поефикасно управување со доспеаниот даночен долг и управување со ризикот на усогласеноста | Број на институции со кој Интегрираниот Даночен Информативен Систем разменува информации |  | 26 | 27 |  | 28 |  | најмалку 30 |
|  | Испорачани аутпути за 2025: | - Спроведена јавна набавка за софтвер и хардвер за е-фактура и е-трговија - Изготвена спецификација и техничка документација за јавна набавка за развој и надградба на подсистеми на интегриран Даночен информациски систем за поддршка на даночните функции на УЈП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
|  | 1.Комплетирање на преостанатите модули од Интегриран даночен информациски систем | 2025 | 2028 | УЈП | / |  | 5.789.533 |  | Национален буџет |
|  | 2.Обезбедување безбедност на ИС (Информациски систем) и непречено функционирање на интегрираниот даночен информациски систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  | 5.863.033 евра |  |

|  | СТОЛБ II: Прибирање на приходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИОРИТЕТ 3: Царина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2024 | Таргет ФГ 2025 |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |
|  | Достапност на нова и иновативна опрема и обука на вработени за откривање и контрола со цел: контрола без долго задржување, откривање скриени предмети на лица, детекција на радијација, земање на мостри анализа, физички контроли | Проценти на вработени во соодветните служби за царинска контрола се обучени да ја користат новата опрема |  | 30% на вработени во соодветните служби за царинска контрола се обучени да ја користат новата опрема | 40% на вработени во соодветните служби за царинска контрола се обучени да ја користат новата опрема |  | 70% а вработени во соодветните служби за царинска контрола се обучени да ја користат новата опрема |  | 70% на вработени во соодветните служби за царинска контрола се обучени да ја користат новата опрема |
|  | Воведување комплетна безхартиена околина во царинската постапка, преку имплементација на електронски системи од програмата е-Царина, односно Повеќегодишниот стратешки план на ЕУ (МАСП), компатибилни со системите и процедурите во Европската Унија; подготовка за интерконекција и интероперабилност со системите на ЕУ и имплементација на системи усогласени со системите на ЕУ (кои може да се воспостават пред пристапувањето во ЕУ) и екипирање со соодветен хардвер за тие системи | Имплементација на најмалку два (2) нови ИТ системи/модули од Повеќегодишниот стратешки план на ЕУ (MASP) на национално ниво на соодветен хардвер |  | / | / |  | 2 |  | / |
|  | МЕРКА 1: Зајакнување на заедничките контролни механизми и капацитети за борба против нелегалната трговија и организираниот криминал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
|  | Целта на мерката е сузбивање на нелегалната трговија и организираниот криминал, заштита на легалната економија, заштита на здравјето и безбедноста на граѓаните и заштита на животната средина. | Процент на вработени во соодветните служби за царинска контрола кои се обучени да ја користат новата опрема |  | 30% | 70% |  | 70% |  | 70% |
|  | Целта на мерката е сузбивање на нелегалната трговија и организираниот криминал, заштита на легалната економија, заштита на здравјето и безбедноста на граѓаните и заштита на животната средина | Спроведени соодветни стручни обуки за вработените во оперативните служби за контрола и истраги за борба против недозволена трговија и криминал (број на настани) |  | Обезбедување на дополнителна опрема 2 спроведени обуки | 5 |  | 5 |  | 5 |
|  | Испорачани аутпути за 2025: | - Подготвени документи за навабка на опрема и организирање на набавка - Набавка на опрема - Организирани обуки за вработени |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
|  | 1.Обезбедување со современа и опрема за контрола и истраги и соодветна обука за вработените, со цел заштита на финансиските и економските интереси, безбедноста на граѓаните, заштита на животната средина и заштита од нелојална и недозволена трговија | 2024 | 2028 | Царинска управа | ЕУ, ОН, билатерална соработка, релевантни домашни институции |  | 2.000.000 |  | ИПА3 |
|  | МЕРКА 2: Модернизација и дигитализација на царинските услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
|  | Со модернизација и дигитализација, а истовремено со следење на препораките за усогласување со ЕУ, системот на јавни финансии, фискалната дисциплина и ефикасност во управувањето и користењето на јавните ресурси ќе се зајакне транспарентноста и ќе се обезбедат ефикасни услуги и економски развој | Просечна годишна достапност на новите царински ИТ системи за интерконективност со системите на ЕУ |  | 95% | 95% |  | 95% |  | 95% |
|  |  | Спроведени соодветни стручни обуки за вработените во Царинската управа и економските оператори за имплементација на системи (број на настани) |  | 12 | 15 |  | 15 |  | 20 |
|  | Испорачани аутпути за 2025: | - Склучени договори за набавка за два ИТ системи поврзани со ЕУ - Набавка на хардвер |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
|  | 1.Имплементација на современи системи со цел усогласување со Повеќегодишниот стратешки план на ЕУ (МАСП), интеграција со европски системи и набавка на соодветен хардвер | 2024 | 2028 | Царинска управа | ЕУ |  | 1.000.000 (национален буџет) + 4.000.000 (Кореја )+ 1.000.000 евра (ИПА 3) |  | Национален буџет ИПА 3, Влада на Кореја, Реформска агенда |
|  | МЕРКА 3: Соодветно следење на акцизни добра и наплата на акцизни давачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
|  | Целта на оваа мерка е преку воведување процедури и инструменти за соодветно следење на акцизните добра, борбата против недозволената трговија со тутунски производи и зголемување на наплатата на акцизите. Соодветното следење на акцизните добра е важно поради зголемениот обем на трговија со такви стоки, штетите по здравјето (особено од тутунските производи), забележаното даночно затајување, недозволената трговија со акцизни добра како извор на финансирање на организираниот криминал | Подготовка на правна рамка за воведување на TRACK&TRACE систем |  | Потпишување на потребни Протоколи помеѓу засегнати институции | / |  | / |  | Висока подготвеност за имплементација на TRACK&TRACE систем |
|  | Испорачани аутпути за 2025: | - Подготовка на потребни Протоколи помеѓу засегнати институции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
|  | 1. Воведуње на систем за обележување и следење на тутунски производи (цигари) преку TRACK&TRACE систем | 2024 | 2028 | Царинска управа | / |  | / |  | / |
|  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  | 8.000.000 евра |  |

| СТОЛБ III: Планирање и буџет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 1: Буџетско планирање |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Донесена Фискална стратегија на Република Северна Македонија | Намалување на буџетскиот дефицит како % во однос на претходната година |  | -4% од БДП | -3,5% од БДП | -3% од БДП | -3% од БДП |
| МЕРКА 1: Зајакнување на среднорочното планирање |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Унапредување на среднорочно планирање | Учество на вкупните расходи во БДП |  | 39,1% од БДП | 39,0% од БДП | 38,5% од БДП | 38,7% од БДП |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1.Среднорочна фискална стратегија базирана на секторски пристап и со утврдени среднорочни лимити на расходи | 2025 | 2028 | Министерство за финансии/Сектор за буџети и фондови | Буџетски корисници | / | / |
| МЕРКА 2: Подобрување на секторскиот пристап на буџетско планирање и развој и имплементација на подзаконски акти |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Подобрување на секторскиот пристап на буџетско планирање и развој и имплементација на подзаконски акти | Број на прва линија на буџетски корисници и матични буџетски корисници |  | Околу 90 | Околу 50 | Помалку од 50 | Помалку од 50 |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Подготвени повеќе подзаконски акти и типови на класификации |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1. Подготовка и спроведување на подзаконски акти согласно новиот Закон за буџет | 2025 | 2028 | Министерство за финансии | Буџетски корисници | 200.000 евра | Трезор на САД |
| 2.Изработка и примена на повеќе типови на класификации-административна/организациона, економска, програмска, функционална и класификација на извори на финансирање | 2025 | 2028 | Министерство за финансии/Сектор за буџети и фондови | Буџетски корисници | 150.000 евра | Трезор на САД |
| 3. Кадровско зајакнување на капацитетите, обука на вработените во МФ и буџетските корисници/општините | 2025 | 2028 | Министерство за финансии/Сектор за буџети и фондови | Буџетски корисници | 225.000 евра | Трезор на САД |
| МЕРКА 3: Подобрено буџетирање базирано на резултати |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Развој на повеќегодишни индикатори | Учество на капитални во вкупни расходи |  | 11,8% | 12,5% | 12,6% | 13,2% |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Буџет согласно одредбите на новиот Закон за буџети |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1.Развој на повеќегодишни индикатори за мерење на успешноста на буџетските политики | 2025 | 2028 | МФ, Влада | Буџетски корисници/ЕЛС/ЈП/АД | 25.000 евра | Трезорот на САД |
| 2.Подготовка на процедури за следење на влијанието на индикаторите за успешност врз секторските политики | 2025 | 2028 | МФ, Влада | Буџетски корисници/ЕЛС/ЈП/АД |  |  |
| МЕРКА 4: Преглед на трошоци |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Фискална консолидација | Учество на тековните расходи во БДП |  | 34,5% | 34,1% | 33,7% | 33,5% |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Фискална консолидација и етапно намалување на буџетскиот дефицит |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1. Градење на капацитетите во Министерството за финансии и ресорните министерства за редовно спроведување на прегледи на трошоците | 2025 | 2028 | МФ, Влада | Буџетски корисници/ЕЛС/ЈП/АД | 20.000 евра | ММФ и Светска банка |
| - Подготовка и усвојување методологија со дефинирање критериуми и процедури за спроведување на преглед на трошоци | 2025 | 2028 | МФ, Влада | Буџетски корисници/ЕЛС/ЈП/АД | 20.000 евра | ММФ и Светска банка |
| - Преглед на трошоците како основа за соодветно буџетирање за следниот среднорочен период | 2025 | 2028 | МФ, Влада | Буџетски корисници/ЕЛС/ЈП/АД | 20.000 евра | ММФ и Светска банка |
| ВКУПНО: 660.000 евра |  |  |  |  |  |  |

| - СТОЛБ III: Планирање и буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПРИОРИТЕТ 2: Зајакнато управување со јавните инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2025 |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Ефикасно и ефективно планирање, селекција и спроведување на големи јавни инвестициски проекти. | PEFA резултат за индикатор PI - 11. Управување со јавни инвестиции 11.1. Економска анализа на инвестициски проекти 11.2. Избор на инвестициски проект 11.3. Трошоци за инвестициски проекти 11.4. Мониторинг на инвестициски проекти |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | ПЕФА Резултат PI-11: >C 11.1) >C 11.2) >C 11.3) >C 11.4) >C |  |
| - МЕРКА 1: Ефикасна координација и развој на процесите за управување со јавни инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |
| Воспоставен структуриран и сеопфатен пристап за донесување одлуки за јавни инвестициски проекти | 1) Кадровски капацитет на Секторот за ПИМ во МФ 2) Усвоена правна рамка за поддршка на ПИМ |  |  | 1) Ангажирани 60% од планираниот кадар 2) Донесен 1 акт |  |  | 1) Ангажирани 80% од планираниот персонал 2) Број на нови донесени /изменети акти |  |  | 1) Ангажирани 90% од планираниот персонал 2) Број на нови донесени/изменети акти |  | 1) Ангажирани 100% од планираниот персонал 2) Број на нови донесени/изменети акти |  |  |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Прирачник за ПИМ процеси - Вработени во УЈИ сектор (8 вработени) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |
| 1. Зајакнување на правната рамка за УЈИ |  | 2025 |  | 2028 |  | МФ, Влада |  | Надворешна експертиза (СБ/ММФ/ЕУ) |  |  | 5.000 евра |  |  | Надворешно финансирање |
| 2. Зајакнување на институционалниот капацитет на МФ во системот на УЈИ |  | 2025 |  | 2028 |  | МФ |  | Надворешна експертиза (СБ/ММФ/ЕУ) |  |  | 30.000 евра 10.000 евра |  |  | Национален буџет Надворешно финансирање |
| МЕРКА 2: Воспоставена единствена листа на проценети капитални јавни инвестициски проекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |
| Капиталните трошоци се доделуваат на најпродуктивните сектори и проекти преку сеопфатна, унифицирана и среднорочна перспектива на капитално буџетирање, како и објективни критериуми и конкурентни процедури за селекција на поединечни инвестициски проекти | Воспоставена единствена листа на проценети капитални јавни инвестициски проекти |  |  | Упатство за оцена на проекти за јавни инвестиции изготвено и објавено од МФ Стандардните критериуми за избор/приоритизација на проекти подготвени од МФ и усвоени од Владата Број на обуки организирани за вработените од МФ и буџетските корисници, ЈП/ АД, ЕЛС |  |  | Сите буџетски корисници на централно и локално ниво подготвуваат и поднесуваат до МФ обрасци за концепт на проект за новите проекти за јавни инвестиции во согласност со Уредбата за ПИМ Број на обуки организирани за вработените од МФ и буџетските корисници, ЈП/ АД, ЕЛС |  |  | Развиена единствена листа на проценети и приоритетни капитални проекти за јавни инвестиции |  | Развиена единствена листа на проценети и приоритетни капитални проекти за јавни инвестиции |  |  |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Насоки (методологија) за физибилити студија - Стандардни критериуми за селекција/приоритизација на проекти - Обуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |
| 1. Развивање на општа методологија за проценка на проекти за јавни инвестиции |  | 2025 |  | 2025 |  | МФ |  | Надворешна експертиза (СБ/ЕУ) |  |  | 5.000 евра |  |  | Надворешно финансирање |
| 2.Да воспостават стандардни критериуми за селекција/приоритизација на проекти |  | 2025 |  | 2025 |  | МФ, Владата |  | Надворешна експертиза (СБ/ЕУ) |  |  | 5.000 евра |  |  | Надворешно финансирање |
| 3.Да обезбеди обука за вработените од МФ за оценка на проекти и преглед на прединвестициски студии |  | 2025 |  | 2028 |  | МФ |  | Надворешна експертиза (СБ/ММФ/ЕУ) |  |  | 20.000 евра |  |  | Надворешно финансирање |
| 4.Да обезбеди обука за вработените во буџетските корисници ЈП,АД/ЕЛС, за подготовка, оценување и селектирање на проекти |  | 2025 |  | 2028 |  | МФ |  | БК/ЈП,АД/ЕЛС Надворешна експертиза (СБ/ЕУ) |  |  | 15.000 евра |  |  | Надворешно финансирање |
| МЕРКА 3: Ефикасно и ефективно следење на капиталните инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |
| Подобрени аранжмани за следење и известување за големи јавни инвестициски проекти со што ќе се обезбеди вредност за парите | 1) Создадена база на податоци за јавни инвестициски проекти од која ќе се избираат буџетските кандидати и ќе се следи финансиската реализација на проектите 2) Број на изготвени мониторинг извештаи за портфолиото на јавни инвестиции |  |  | 1) Развиено краткорочно ИТ решение кое на МФ ќе му обезбеди база на податоци за проекти од кои ќе се избираат кандидати за буџетско финансирање и ќе се следи финансиската имплементација на проектите 2) 1 |  |  | 1) / 2) 2 |  |  | 1) / 2) 2 |  | 1) / 2) 2 |  |  |
| Испорачани аутпути за 2025: | -Постапка за следење на проекти; - Извештаи за следење на националното инвестициско портфолио; -Краткорочно ИТ решение за ПИМ (PIMIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |
| 1. Воведување процедури за централизиран мониторинг базиран на ризик |  | 2025 |  | 2028 |  | МФ |  | Надворешна експертиза (СБ/ММФ/ЕУ) БК, ЈП/АД,ЕЛС |  |  | 15.000 евра |  |  | Надворешно финансирање |
| 2. Развивање на краткорочно ИТ решение за УЈИ |  | 2025 |  | 2025 |  | МФ |  | Надворешна експертиза (ММФ) |  |  | 30.000 евра |  |  | Надворешно финансирање |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  |  | 135.000 евра |

| - СТОЛБ III: Планирање и Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 3. Зајакнување на сметководството на буџетите и буџетските корисници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет |  |  | Показатели на успешност на приоритет |  |  |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Усогласена правна рамка од областа на системот на сметководство и сметководственото работење на буџетите и буџетските корисници со новиот Закон за буџети |  |  | Донесување нов закон и подзаконски акти за сметководството на буџетите и буџетските корисници |  |  |  | Анализа на постојната законска рамка за сметководство на буџети и буџетски корисници во насока на усогласеност со новиот Закон за буџети |  |  | Анализа на постојната законска рамка за сметководство на буџети и буџетски корисници во насока на усогласеност со новиот Закон за буџети |  | Анализа на постојната законска рамка за сметководство на буџети и буџетски корисници во насока на усогласеност со новиот Закон за буџети |  | Донесен нов закон и подзаконски акти за сметководство на буџети и буџетски корисници |
| МЕРКА 1: Усогласување на правната рамка за сметководство на буџетите и буџетските корисници со новиот Закон за буџети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка |  |  | Показатели на успешност на мерка |  |  |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Подобрување на финансиското известување на буџетите и буџетските корисници преку доследна примена на регулаторната рамка од областа на системот на сметководство и сметководственосто работење на буџетите и буџетските корисници |  |  | Усогласена правна рамка од областа на системот на сметководствои сметководственосто работење на буџетите и буџетските корисници со новиот Закон за буџети |  |  |  | Анализа на постојната законска рамка за сметководство на буџети и буџетски корисници во насока на усогласеност со новиот Закон за буџети |  |  | Анализа на постојната законска рамка за сметководство на буџети и буџетски корисници во насока на усогласеност со новиот Закон за буџети |  | Анализа на постојната законска рамка за сметководство на буџети и буџетски корисници во насока на усогласеност со новиот Закон за буџети |  | Донесен нов закон и подзаконски акти за сметководство на буџети и буџетски корисници |
| Испорачани аутпути за 2025: |  |  | - Утврдување на потреба за донесување на нова регулаторна рамка за сметководство на буџети и буџетските корисници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  |  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1. Ревидирање на постојната законска регулатива во насока на детектирање на потреба за усвојување на нова регулатива за сметководство на буџетите и буџетските корисници |  |  | Јануари 2025 |  | Декември 2025 |  |  | МФ |  | / |  | / |  | / |
| 2.Ревидирање на постојната подзаконска регулатива во насока на детектирање на потреба за усвојување на нови подзаконски акти за сметководство на буџетите и буџетските корисници |  |  | Јануари 2025 |  | Декември 2025 |  |  | МФ |  | / |  | / |  | / |
| МЕРКА 2: Зајакнување на сметководствениот систем на буџетите и буџетските корисници преку градење на капацитети на сметководители вработени во јавниот сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
|  | Подобрено финансиско известување на буџетите и буџетските корисници преку обука на сметководителите вработени во јавниот сектор за регулторната рамка од областа на системот и на сметководството и сметководственото работење на буџетите и буџетките корисници | Процент на сметководители вработени во јавниот сектор кои ќе поминат соодветна обука за регулаторната рамка од областа на системот на сметководство и сметководствено работење на буџетите и буџетските корисници со цел обезбедување на подобро финансиско известување |  |  |  | 10% од сметководители вработени во јавниот сектор кои ќе поминат соодветна обука за регулаторната рамка на системот на сметководство и сметководственото работење на буџетите и буџетските корисници |  |  | 30% од сметководители вработени во јавниот сектор кои ќе поминат соодветна обука за регулаторната рамка на системот на сметководство и сметководственото работење на буџетите и буџетските корисници |  | 50% од сметководители вработени во јавниот сектор кои ќе поминат соодветна обука за регулаторната рамка на системот на сметководство и сметководственото работење на буџетите и буџетските корисници |  | 100% од сметководители вработени во јавниот сектор кои ќе поминат соодветна обука за регулаторната рамка на системот на сметководство и сметководственото работење на буџетите и буџетските корисници |  |
|  | Испорачани аутпути за 2025: | - Спроведување на прва обука за сметководители вработени во јавниот сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |  |
|  | 1.Спроведување на обука за сметководители вработени во јавниот сектор во врска со законската регулатива поврзана со сметководство на буџетите и буџетските корисници | јуни 2025 |  | Декември 2028 |  | МФ |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 2.Спроведување на обука за сметководители вработени во јавниот сектор во врска со подзаконската регулатива поврзана со сметководство на буџетите и буџетските корисници | јуни 2025 |  | Декември 2028 |  | МФ |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 0.000 евра |  |

| СТОЛБ III: Планирање и Буџет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 4: Управување со јавните финансии на локално ниво |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Стабилно и одговорно финансиско работење и зајакната финансиска дисциплина, подобра транспарентност и отчетност на локално ниво | Процент на реализација на приходи |  | 90,5% | 92% | 93,5% | 95% |
|  | Процент на општини кои на своите веб страни објавиле финансиски документи (годишни, полугодишни и квартални) |  | 80% | 85% | 87% | 90% |
| МЕРКА 1: Подобрување на фискалниот капацитет и зголемување на приходите на општините |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Зајакнување на капацитетите на општините преку донесување на нов Закон за финансирање на ЕЛС и неговите подзаконски акти, подобро среднорочно буџетско планирање | Нов Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа |  | Нацрт Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа | Нов Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа | / | / |
|  | Подзаконски акти на Законот за финансирање на ЕЛС |  | / | Донесени нови подзаконски акти | / | / |
|  | Среднорочно буџетско планирање |  | / | Сите општини имаат среднорочно буџетско планирање | Сите општини имаат среднорочно буџетско планирање | Сите општини имаат среднорочно буџетско планирање |
|  | Број на обучени вработени во општините |  | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Број на обучени вработени во општините - Нацрт Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1.Усвоување нов Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа | К3/25 | К4/26 | Министерство за финансии | Општини | 20.000 евра | УНДП |
| 4. Број на обучени вработени во општините | Q1/25 | Q4/28 | Министерство за финансии | Општини | 2.000 евра | Национален буџет |
| МЕРКА 2: Финансиска дисциплина, поголема транспарентност и отчетност на локалната власт |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Рационализација на работењето и намалување на непотребните расходи, редовно сервисирање на обврските, поголема финансиска дисциплина, транспарентност и отчетност, подготовка на процедури за прогласување финансиска нестабилност | Донесени процедури за финансиска нестабилност на општините |  | Предлог процедури за финансиска нестабилност | Восподтавени предлог процедури за финансиска нестабилност | / | / |
|  | Број на општини од вкупниот број на општини (81) кои објавиле финансиски документи (годишни, полугодишни и квартални извештаи) на своите веб страни |  | 73 | 75 | 79 | 81 |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Донесени процедури за финансиска нестабилност на општините - Сите општини објавуваат финансиски податоци |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1.Подготовка на процедура за финансиска нестабилност на општините | Q3/25 | Q2/26 | Министерство за финансии | Општини | / | / |
| 2. Следење на транспарентноста на општините | Q1/25 | Q4/28 | Министерство за финансии | Општини | / | / |
|  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 27.000 евра |

| СТОЛБ: IV Јавни набавки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 1: Политика на јавни набавки |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Подобрени процеси за јавни набавки | Процент на постапки со една понуда |  | ≤30% | ≤29% | ≤28% | ≤ 27% |
|  | Процент на поништени постапки |  | ≤18,5% | ≤18,5% | ≤18% | ≤ 18 % |
| МЕРКА 1: Унапредување на соработката меѓу клучните институции во системот на јавни набавки |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Навремено идентификување на празнините и слабостите во имплементацијата на ЗЈН, со цел превенирање на нерегуларности и поддршка за доследна и унифицирана имплементација на законот | Одржани состаноци |  | Одржани најмалку 2 состаноци | Одржани најмалку 2 состаноци | Одржани најмалку 2 состаноци | Одржани најмалку 2 состаноци |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Одржани 2 работни состаноци |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1.Редовна комуникација и координација на Советодавното тело на клучните институции на системот на јавни набавки | К1/2024 | К4/2028 | БЈН | ДКЖЈН, ДЗР, КЗК, ДКСК, МЕРМС | / | / |
| MEРКА 2: Подобрена примена на Законот за јавни набавки |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Искористување на можностите кои ги дава ЗЈН со цел обезбедување на ефикасност, економичност и конкурентност во јавните набавки | Учество на постапки за јавни набавки во кои се употребува е-аукција |  | Maкс. 40% | Maкс. 40% | Maкс. 35% | Maкс. 30% |
|  | Примена на Е - Пазар |  | Mин. 500 | Mин. 800 | Mин. 900 | Mин. 1000 |
|  | Употреба на ЕНП во вредност |  | Mин. 15% | Mин. 20% | Mин. 25% | Mин. 25% |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Подготвен Акциски план за реализација на активности за намалување на користењето на Е-аукции за 2025г., - Подготвена Информација за ВРСМ за потребата за намалување на користењето на Е-аукции со предлог - заклучоци |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| . 1. Развој на алатки и упатства за поддршка на договорните органи за подобрена примена на ЗЈН | К4/2024 | К4/2025 | БЈН | ВРСМ | / | / |
| MEРКА 3: Воспоставување нов систем за едукација на БЈН |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Унапредување на знаењето и вештините на лицата за јавни набавки | Воспоставен нов систем за едукација во БЈН |  |  |  | Воспоставен нов систем за едукација во БЈН | 15 организирани обуки согласно ново воспоставениот систем за едукација во БЈН |
| Испорачани аутпути за 2025: | Анализа на електронските алатки за едукација, донесен Закон за измена на ЗЈН во врска со едукација за јавните набавки |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1. Анализирање на можностите за воведување нови електронски алатки за едукација | К1/2025 | К4/2025 | БЈН | МФ | / | / |
|  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 0 |

| СТОЛБ: IV Јавни набавки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 2: Јавно приватно партнерство и концесии на добра од општ интерес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Унифицирање и дигитализација на процесот на доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство, зголемена транспарентност и ефикасност во спроведувањето на Законот за јавно-приватно партнерство и зајакнување и развивање на капацитетите на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини за доследно остварување на надлежностите согласно закон. | 1)Број на склучени договори за воспоставување на јавно-приватно партнерство 2) Ефективно и доследно спроведување на обврските на договорните страни согласно договорите за воспоставување на јавно-приватно партнерство. |  | / | 1) Потенцијално зголемување на бројот на склучени договори за јавно-приватно партнерство за 5% во однос на бројот на склучени договори во годината како основа за следење. 2) Потенцијално намалување за 20% на склучените договори за јавно-приватно партнерство во кои настанале одредени правни пречки во реализацијата, споредено со процентот на склучени договори во годината како основа за следење. | 1) Потенцијално зголемување на бројот на склучени договори за јавно-приватно партнерство за 5% во однос на претходната година. 2) Потенцијално намалување за 10% на склучените договори за јавно-приватно партнерство во кои настанале одредени правни пречки во реализацијата, во однос на претходната година. |  | 1) Потенцијално зголемување на бројот на склучени договори за јавно-приватно партнерство за 5% во однос на претходната година. 2) Потенцијално намалување за 10% на склучените договори за јавно-приватно партнерство во кои настанале одредени правни пречки во реализацијата, во однос на претходната година. |  |
| МЕРКА 1: Воспоставување на Единствен електронски систем Систем за јавно приватно партнерство (ЕЕСЈПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Обезбедување на поголема транспарентност во доделувањето и спроведувањето на договорите за јавно – приватно партнерство, односно обединување и сублимирање на целиот процес за нивно доделување преку воспоставување на Единствен електронски систем за јавно – приватно партнерство како единствена дигитална база на податоци за договори за јавно – приватно партнерство, ќе го генерира Регистарот на доделени договори за воспоставување на јавно – приватно партнерство. | 1) Пуштање во употреба на ЕЕСЈПП и Регистарот на доделени договори за воспоставување на јавно-приватно партнерство и неговата функционалност. 2) Процент од договори за ЈПП чиј напредок во спроведувањето редовно се известува во системот во роковите предвидени со закон 3) Процент на започнати постапки за доделување на договор за воспоставување јавно-приватно партнерство, кои не се завршени. |  | / | 1) Воспоставување на ЕЕСЈПП и почеток на имплементација – изработка на софтверско решение за воспоставување на ЕЕСЈПП и Регистарот на доделени договори за воспоставување на јавно-приватно партнерство. 2) 50% од договорите за јавно-приватно партнерство, чиј напредок во спроведувањето редовно се пријавува во системот во роковите предвидени со закон. 3) Намалување за 10% на започнатите постапки за доделување на договор за воспоставување јавно-приватно партнерство, кои не се завршени, во однос на процентот на започнати, но незавршени постапки во годината како основа за следење. | 1) 70% од договорите за јавно-приватно партнерство, чиј напредок во спроведувањето редовно се пријавува во системот во роковите предвидени со закон. 2) Намалување за 5% на започнатите постапки за доделување на договор за воспоставување јавно-приватно партнерство, кои не се завршени, во однос на претходната година. |  | 1) 100% од договорите за јавно-приватно партнерство, од кои напредокот во спроведувањето редовно се пријавува во системот во роковите предвидени со закон. 2) Намалување за 5% на започнатите постапки за доделување на договор за воспоставување јавно-приватно партнерство, кои не се завршени, во однос на претходната година. |  |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Доколку се донесе Законот за јавно приватно партнерство ќе се започне со подготовките за избор на ИТ компанија за основање на ЕЕСЈПП |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |  |
| 1. Избор на ИТ компанија за изработка на ЕЕСЈПП и Регистар на доделени договори за воспоставување јавно-приватно партнерство. | 2025 | / | МЕРМС | / | Н/А |  | Н/А |  |
| 2. Подготовка и имплементација на софтверско решение за воспоставување на Единствениот електронски ситем за јавно-приватно партнерство и Регистар на доделени договори воспоставување јавно-приватно партнерство. | 2025 | 2026 | МЕРМС | БЈН/МФ | До 1.000.000 евра |  | Финансиски гап |  |
| МЕРКА 2: Заокружување на законската и регулаторната рамка во областа на јавно-приватно партнерство и концесии за добра од општ интерес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Донесување на подзаконски акти од страна на министерот за енергетика, рударство и минерални суровини и труд и министерот за финансии | Донесување на подзаконските акти кои ќе произлезат од Законот за јавно приватно партнерство од страна на министерот за енергетика, рударство и минерални суровини. Донесување на подзаконски акти кои ќе произлезат од Законот за концесија на добра од општ интерес од страна на министерот за финансии. |  | / | Објавување на 13 подзаконски акти во Службен весник со кои подетално се пропишуваат правилата за: Регистар на доделени договори за воспоставување јавно-приватно партнерство, ЕЕСЈПП, критериуми за изработка на проекти за ЈПП, Физибилити студија, договори за ЈПП, известување за планирање и др. Објавување на 2 подзаконски акти во Службен весник на РСМ кои ќе произлезат од Законот за концесија на добра од општ интерес. | Спроведување на подзаконските акти |  | Спроведување на подзаконските акти |  |
| Испорачани аутпути за 2025: | / |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |  |
| 1.Подготовка и донесување на 13 подзаконски акти кои ќе произлезат од Законот за јавно приватно партнерство и подготовка на Упатство со примери на проекти за ЈПП. | 2025 | 2026 | МЕРМС | Работна група за подготовка на подзаконските акти Техничка помош од донатори или ангажирање на консултанти | 22.000 евра |  | Финансиски гап |  |
| 2.Подготовка и донесување на 2 подзаконски акти кои ќе произлезат од Законот за концесии на добра од општ интерес. | 2025 | 2026 | МФ | / | / |  | / |  |
| МЕРКА 3: Зајакнување и развој на капацитетите на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини во областа на јавно приватно партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Зајакнати кадровски капацитети на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини во областа на јавно приватно партнерство | Зголемување на капацитетот и ефикасноста на Секторот за јавно приватно партнерство и концесии |  | Вработување на 2 нови државени службеници – одобрени од Министерството за финансии во сооднос со реалните потреби за вработување во Секторот за јавно приватно партнерство и концесии и нивна обука во областа на јавно приватно партнерство. | Вработување на 2 нови државени службеници – одобрени од Министерството за финансии во сооднос со реалните потреби за вработување во Секторот за јавно приватно партнерство и концесии и нивна обука во областа на јавно приватно партнерство. | Развој и унапредување на капацитетите на вработените во Секторот за јавно приватно партнерство и концесии |  | Развој и унапредување на капацитетите на вработените во Секторот за јавно приватно партнерство и концесии |  |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Зголемување на бројот на вработени во Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, Сектор за јавно приватно партнерство и концесии |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |  |
| 1. Зголемување на бројот на вработени во Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини во областа на јавно приватно партнерство и нивно стручно оспособување и усовршување со цел доследна имплементација на законот во оваа област | 2025 | 2026 | МЕРМС | МФ | 192.000 евра |  | Национален буџет |  |
|  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  | 1.214.000 евра |

| Столб V: Дигитализација на јавните финансии и континуирано учење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1: Имплементација на Интегриран информациски систем за управување со финансии (ИФМИС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет | Таргет ФГ 2025 |  |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 20289 |  |  |
| Подобрена оперативна ефикасност и транспарентност преку ИФМИС во согласност со новиот Закон за буџети | Беше скратено времето потребно за процесирање на плаќањата преку ИФМИС и интерфејсот на Единствената трезорска сметка | / |  |  |  |  | / |  |  | Во просек, 15 дена за субјектите да достават фактури до трезорот + 1 ден за обработка на плаќањата од страна на трезорот |  |  | 5 дена за субјектите да достават фактури до трезорот + 1 ден за обработка на плаќањата од страна на трезорот |  |  |
|  | Сеопфатност на јавно достапните извештаи на општата влада | Процесот за набавка на ИФМИС е започнат, вклучувајќи ги барањата за неопходни подобрувања во изработката на извештаи. |  |  |  |  | Развојот на модулите на ИФМИС е завршен и пилот имплементацијата вклучува тестирање на подобрувања во изработката на извештаи |  |  | ИФМИС е целосно оперативен и достапни се нови можности за изработка на извештаи. Владините субјекти можат да генерираат извештаи кои ги вклучуваат сите релевантни институции |  |  | Во согласност со новиот регистар за јавни субјекти, содржан во ИФМИС, регулаторните агенции и јавни претпријатија се вклучени во извештаите за извршување на буџетот. |  |  |
|  | Зголемена оценката за Индексот на отворен буџет (транспарентност) | 40 од 100 (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 од 100 (2028) |  |  |
| Мерка 1: Развoj на ИФМИС како интегриран централизиран веб-базиран систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |
| Развој на ново интегрирано софтверско решение (ИФМИС) и релевантни GovTech решенија со цел да се операционализира Законот за буџети, како и да се подобрат процесите на УЈФ | Новиот ИФМИС е оперативен |  |  |  | Се развива нов IFMIS |  |  | Започнува да се применува ИФМИС, откако претходно е тестирана негова пилот верзија |  |  |  | ИФМИС се користи во подготовка и извршување на буџетот на централна влада |  |  | Најмалку 95 проценти од плаќањата se обработени преку ИФМИС |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Избран е економски оператор за дизајн и развој на ИФМИС, што го означува почетокот на фазата на развој за модулите на IFMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  |  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |
| 1. Избор на економски оператор за развој и дизајн на ИФМИС |  |  | 2023 | 2025 |  | Министерство за финансии |  |  | Проектна единица (ПЕ) BETAPFMI |  |  | Н/A |  |  | / |
| 2. Развој на модулите на ИФМИС и неговите врски со неговите корисници (интерфејси) |  |  | 2025 | 2026 |  | Министерство за финансии |  |  | ПЕ BETAPFMI |  |  | Н/A |  |  | / |
| Мерка 2: Проширување на ИКТ инфраструктурата на МФ (во согласност со “whole-of-government” пристапот) во која ИФМИС ќе биде интегриран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  |  | Таргет ФГ 2025 |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |
| Новиот IFMIS ќе претставува централизирана веб-базирана заедничка платформа за поддршка на децентрализирани операции (онлајн/офлајн) низ целата земја. Оваа мерка вклучува проширување на инфраструктурата за информатичка и комуникациска технологија (ИКТ) на Министерството за финансии (МФ), усогласувајќи се со владината сеопфатна стратегија, со примарна цел да се приспособи на имплементацијата на новиот ИФМИС | Зајакнување на капацитетот на ИКТ инфраструктурата во МФ, а со цел поддршка на имплементацијата на новиот ИФМИС |  |  |  | Развој на ново складиште за податоци |  |  | / |  |  |  | / |  | Подобрена достапност на главниот центар за податоци (MDS) и Центарот за обновување на податоци после катастрофи (DRC) |  |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Развој на ново складиште за податоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  |  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |
| 1. Унапредување на постоечките центри за податоци и мрежно поврзување |  |  | 2025 | 2028 |  | Министерство за финансии |  |  | ПЕ BETAPFMI |  |  | Н/A |  |  | / |
| 2. Воспоставување на безбедни резервни (backup) мрежни врски |  |  | 2025 | 2028 |  | Министерство за финансии |  |  | ПЕ BETAPFMI |  |  | Н/A |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  |  | / |  |

| СТОЛБ: V ИНТЕГРИРАНИ ЈАВНИ ФИНАНСИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 3: Академија за јавни финансии (Организација за учење) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет |  | Показатели на успешност на приоритет |  |  | Таргет ФГ 2025 |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |
| Обезбедување на континуирана едукација во областа на управувањето со јавните финансии |  | Број на успешно реализирани обуки согласно Годишната програма за обуки и ад хок обуки |  |  | 10 реализирани обуки |  | 20 реализирани обуки |  |  | 30 реализирани обуки |  |  | 50 реализирани обуки |
| МЕРКА 1: Дигитално присуство на Академијата за јавни финансии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка |  | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2025 |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |
| Дигиталното присуството има за цел да информира, воспостави, гради доверба, инспирира и да го зголеми опфатот и влијанието на Академијата. Ова го поттикнува процесот на е-учење и ја поддржува професионалната надградба на службениците во областа на јавните финансии на поедноставен и подостапен начин. |  | Воспоставена онлајн платформа |  |  | Воспоставена онлајн платформа |  | / |  |  | / |  |  | / |
|  |  | Развиени видео упатства и насоки |  |  | Развиени видео упатства и насоки |  | / |  |  | / |  |  | / |
|  |  | Организирани онлајн обуки |  |  | / |  | Организирани 2 обуки |  |  | Организирани 4 обуки |  |  | Организирани 6 обуки |
|  |  | Број на објавени блогови, статии и објави |  |  | 4 |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 20 |
| Испорачани аутпути за 2025: |  | - Воспоставена онлајн платформа, - Развиени видео упатства и насоки, - Објавени блогови, статии и објави. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |
| Развој на онлајн платформа |  | К1/25 |  | К4/25 | МФ |  | Донатори |  |  | 47.000 ЕУР |  |  | Финансиски гап |
| Развој на видео упатства и насоки |  | К1/25 |  | К4/25 | МФ |  | Донатори |  |  | 1.000 ЕУР |  |  | Буџет на МФ |
| Присутност на социјалните медиуми за зголемена транспарентност и едукација во јавните финансии |  | К1/25 |  | К4/28 | МФ |  | / |  |  | 0 |  |  | / |
| МЕРКА 3: Вклучување на засегнатите страни и јавноста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка |  | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2025 |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |
| Целта на оваа мерка е да се поттикне инклузивно учество, да се изгради јавна доверба и да се зголеми транспарентноста и отчетноста во јавните финансии. |  | Изготвена комуникациска стратегија |  |  | Изготвена комуникациска стратегија |  | / |  |  | / |  |  | / |
|  |  | Одржан годишен состанок „Сите заедно“ |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Испорачани аутпути за 2025: |  | - Комуникациска стратегија со план, - Развиена медиумска кампања и промотивни материјали, - Организиран годишен состанок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |
| Развивање на комуникациска стратегија |  | К1/25 |  | К4/25 | МФ |  | Донатори |  |  | 8.000 ЕУР |  |  | Финансиски гап |
| Годишен состанок „Сите заедно“ |  | К4/25 |  | К4/28 | МФ |  | Партнери, обучувачи, учесници, донатори |  |  | 2.000 ЕУР |  |  | Буџет на МФ |
| МЕРКА 4: Одржливи финансии во јавниот сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  |  |  | Таргет ФГ 2025 |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Одржливите финансии во јавниот сектор се однесуваат на интеграција на животната средина, социјалните и управувачките аспекти (ESG принципи) во јавните финансиски политики. Има за цел да постигне долгорочна фискална стабилност додека ги промовира целите за одржлив развој. | Реализирани обуки за обучувачи за вработените во Академија за јавни финансии |  |  |  |  | Реализирана 1 обука |  | Реализирана 1 обука | Реализирана 1 обука |  |  | Реализирана 1 обука |  |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Спроведени обуки за обучувачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |  |
| Обука за обучувачи за вработените во Академија за јавни финансии | К1/25 |  | К4/28 |  |  | МФ |  | Донатори | 4000 ЕУР |  |  | Финансиски гап |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  | 62.000 |

| СТОЛБ: VI – Јавна внатрешна финансиска контрола |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 1: Финансиско управување и контрола |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Подготвени процедури за клучните елементи на финансиското управување | Процент на институции кои ги примениле упатствата за управување со ризици во своето работење |  | 55 | 60 | 65 | 70 |
|  | Процент на институции кои имаат делегирани овластувања и одговорности за финансиско управување и контрола |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  | Процент на имплементирани препораки дадени при проверки на квалитетот |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| МЕРКА 1: Создавање услови за унапредување на систем на финансиско управување заснован на управување со ризици |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Воспоставување на сеопфатен систем на контроли заснован на управување со ризик, кој гарантира разумно користење на јавните средства со примена на принципот на раководна отчетност | Подготвено поедноставено упатство за процесот на управување со ризик |  | Подготвено и промовирано новото попрактично и поедноставно упатство за процесот на управување со ризик | Обуки 2 | Обуки 2 | Обуки 2 |
|  | Подготвено практично упатство за раководна отчетност |  | Подготвено и промовирано новото практично упатство за раководна отчетност | Обуки 2 | Обуки 2 | Обуки 2 |
|  | Зајакнување на капацитетите на ЦЕХ |  | Вработени вкупно 10 лица Обуки 4 | Вработени вкупно 11 лица Обуки 4 | Вработени вкупно 12 лица Обуки 4 | Вработени вкупно 13 лица Обуки 4 |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Поедноставено упатство за процес на управување со ризик - Упатство за раководна отчетност - Зајакнати капацитетите на ЦЕХ (човечки ресурси/обуки/пилот проверка на квалитет) |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1. Зајакнување на капацитетот на ЦЕХ за следење и известување за функционирањето на целокупниот систем за внатрешна контрола | К1/25 | К4/28 | МФ | / | 32.000 евра | Национален буџет |
| 2. Подготовка на методологија за конкретни прашања за финансиско управување и контрола | К1/25 | К4/28 | МФ | / | 10.000 евра | Национален буџет |
|  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 42.000 евра |
| СТОЛБ: VI – Јавна внатрешна финансиска контрола |  |  |  |  |  |  |
| ПРИОРИТЕТ 2: Внатрешна ревизија |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Зајакнати единици за внатрешна ревизија кои работат во согласност со стандардите и кои придонесуваат за постигнување на целите на институциите од јавниот сектор | Број на внатрешни ревизори во министерствата |  | 50 | 60 | 65 | 80 |
|  | Процент на имплементирани препораки дадени при проверки на квалитетот |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  | Процент на овластени внатрешни ревизори |  | 45 | 60 | 70 | 80 |
|  | Процент на спроведени препораки |  | 68 | 72 | 76 | 80 |
| МЕРКА 1: Зајакнување на квалитетот на работата на единиците за внатрешна ревизија во министерствата |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Зајакнување на квалитетот на работата на единиците за внатрешна ревизија при министерствата заради поддршка на извршувањето на нивните нови задачи и должности како матични буџетски корисници | Организирани обуки за внатрешни ревизори; |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Организирана сертификација на внатрешни ревизори |  | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Зајакнување на капацитетите на ЦХУ |  | Вработени вкупно 10 лица Обуки 4 | Вработени вкупно 11 лица Обуки 4 | Вработени вкупно 12 лица Обуки 4 | Вработени вкупно 13 лица Обуки 4 |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Обуки за внатрешни ревизори - Сертификација на внатрешни ревизори - Зајакнати капацитетите на ЦЕХ (човечки ресурси/обуки/пилот проверка на квалитет) |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1. Подобрување на капацитетите на човечки ресурси на единиците за внатрешна ревизија во министерствата преку соодветно екипирање и континуирано професионално усовршување кај внатрешните ревизори | К1/25 | К4/28 | МФ | Министерствата | 20.000 евра | Национален буџет |
| 2.Зајакнување на капацитетите на ЦЕХ за проверка на квалитетот на работењето на единиците за внатрешна ревизија | К1/25 | К4/28 | МФ | / | 32.000 евра | Национален буџет |
| МЕРКА 2: Подобрување на вештините за извршување на внатрешна ревизија на успешност и ИТ внатрешни ревизии во институциите од јавниот сектор |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Зголемување на бројот на спроведени ревизии на успешност и ИТ ревизии кои ќе придонесат за подобрување на работата на институциите на централно ниво | Подготвено Упатство за внатрешна ревизија на успешност |  | Подготвено и промовирано Упатство за внатрешна ревизија на успешност | 2 | 2 | 2 |
|  | Подготвено Упатство за ИТ внатрешни ревизии |  | Подготвено и промовирано Упатство за ИТ интерни ревизии | 2 | 2 | 2 |
|  | Зголемен број на спроведени ревизии на успешност и ИТ ревизии |  | 10 | 14 | 16 | 18 |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Упатство за внатрешна ревизија на извршување; - Упатство за ИТ внатрешни ревизии |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1.Подготовка и промоција на методологии за специфичен тип на внатрешни ревизии | К1/25 | К4/25 | МФ | / | / | / |
|  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 32.000 евра |

| СТОЛБ VII: Надворешна ревизија и парламентарен надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 1 : Надворешна ревизија |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Намалена даночна евазија и зголемување на фискалната дисциплина / зголемување на приходите во Буџетот на Република Северна Македонија | Утврден износ на средства кои не се уплатени во Буџетот на Република Северна Македонија |  | ≥ 16.000 евра | ≥ 11.000 евра | ≥ 9.000 евра |  | ≥ 7.000 евра |
| Намалена даночна евазија и зголемување на фискалната дисциплина / зголемување на приходите во Буџетите на општините и Градот Скопје | Утврден износ на средства кои не се уплатени во Буџетот на општините и Градот Скопје |  | ≥ 8.000 евра | ≥ 6.000 евра | ≥ 4.000 евра |  | ≥ 2.000 eвра |
| Почитувани принципи при доделување на договори за јавни набавки | Утврден износ на средства при доделување на договори за јавни набавки каде што се констатирани неправилности со ревизиите |  | ≥ 8.100 евра | ≥ 7.500 евра | ≥ 7.300 eвра |  | ≥7.000 eвра |
| Опфат со ревизии на ЕЛС и Градот Скопје, ЈП на централно и локално ниво и трговски друштва во државна сопственост | Број на опфатени ЕЛС и Градот Скопје, ЈП на централно и локално ниво и трговски друштва во државна сопственост |  | ≥ 14 | ≥ 15 | ≥ 16 |  | ≥ 17 |
| МЕРКА 1: Зајакнување на рамката за надворешна ревизија |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Да се зајакне уставната, финансиската и оперативната независност на ДЗР | Донесени амандмани на Уставот на Република Северна Македонија за уредување на ДЗР како уставна категорија |  | / | / | / |  | Донесени амандмани на Уставот на Република Северна Македонија за уредување на ДЗР како уставна категорија |
|  | Нов Закон за државната ревизија со кој се зајакнува финансиската и оперативната независност на ДЗР е одобрен и доставен до Собранието |  | Нов Закон за државната ревизија со кој се зајакнува финансиската и оперативната независност на ДЗР е одобрен и доставен до Собранието | / | / |  | / |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Одoбрени нацрт амандмани за дополнување на Уставот на Република Северна Македонија за регулирање на ДЗР како уставна категорија се поднесени од страна на овластен предлагач до Собранието - Нов нацрт Закон за државната ревизија со цел зајакнување на финансиската и оперативната независност на ДЗР е одобрен и доставен до Собранието, од страна на овластен предлагач за усвојување - Предлози на подзаконска регулатива изготвени врз основа на подобрената правна рамка |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1. Одобрени Уставни амандмани за постигнување уставна независност на ДЗР во согласност со принципите, стандардите и насоките на ИНТОСАИ | К1/2022 | К4/2028 |  | Овластен предлагач на уставниот амандман; Собранието на Република Северна Македонија | 7.000 евра |  | Надворешно финансирање НДИ и други |
| 2. Одобрена правна рамка за надворешна ревизија насочена кон зајакнување на финансиската и оперативната независност на ДЗР во согласност со принципите, стандардите и насоките на ИНТОСАИ | К1/2022 | К4/2025 |  | Министерство за финансии, Влада на Република Северна Македонија и Собрание на Република Северна Македонија | 14.000 евра |  | Надворешно финансирање НДИ и други |
| МЕРКА 2: Зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетите за човечки ресурси на ДЗР |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Имплементација на Стратегијата за развој на ДЗР 2023-2027 Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР | Процент на имплементација на Стратегијата за развој на ДЗР 2023-2027 година |  | Процент на имплементација на активностите утврдени во Стратегијата за развој на ДЗР 2023 - 2027 година – 60% | Процент на имплементација на активностите утврдени во Стратегијата за развој на ДЗР 2023 - 2027 година – 80% | Процент на имплементација на активностите утврдени во Стратегијата за развој на ДЗР 2023 - 2027 година – 100% |  | Процент на имплементација на активностите утврдени во Стратегијата за развој на ДЗР 2023 - 2027 година – 100% |
| Опфат на ревизијата на вкупните јавни расходи Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР | Процент на опфат со ревизиите на вкупните јавни расходи |  | ≥60,5% | ≥61% | ≥61,5% |  | ≥62% |
| Резултати од испитувањата на мислењата на засегнатите страни за додадената вредност на ДЗР | Перцепција на засегнатите страни за додадената вредност на ДЗР |  | Перцепција на засегнатите страни за додадената вредност на ДЗР-81% | Перцепција на засегнатите страни за додадената вредност на ДЗР-82% | Перцепција на засегнатите страни за додадената вредност на ДЗР-83% |  | Перцепција на засегнатите страни за додадената вредност на ДЗР-85% |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Анализа со препораки за подобрување на процесот на ревизија на Годишната сметка на Буџетот на Република Северна Македонија; - Нови или подобрени методолошки акти и алатки за теми релевантни за одговорното управување и користење на јавните средства за ревизии на цели за одржлив развој, ревизии на финансиски извештаи подготвени на пресметковна основа, ревизии на вредност за парите (Вредност за парите), ревизии на ЕЛС, ревизија на јавни претпријатија и државни претпријатија, ревизија на финансиски извештаи на Основниот буџет, ревизија на Инструментот за реформи и раст (ИРР) итн. - Спроведени ревизии на успешност во релевантни области од владината политика и ревизии за одредени теми од важност за одговорното управување и користење на јавните средства (ревизија на фондовите на ЕУ, ревизии на цели за одржлив развој, ревизија на финансиски извештаи подготвени на пресметковна основа, ревизија на вредности за парите (Вредност за парите), ревизии на ЕЛС, ревизија за родова еднаквост, ревизии во областите утврдени во Националната стратегија за развој на Република Северна Македонија итн.), ревизија на Инструментот за реформи и раст (ИРР); - Спроведена обука (студиски посети, конференции, семинари, работилници) согласно Годишниот план на ДЗР за континуиран професионално усовршување за 2025 година; - Обуки и работилници за зајакнување на соработката со засегнатите страни и антикорупциските тела; - Користење на современи ревизорски алатки, методологии, техники и развој на софтверски алатки за рекласификација на финансиските извештаи/софтверски алатки за ревизија на финансиските извештаи изготвени на пресметковна основа; - Користење на современа опрема и подобрени услови за работа - Користење на визуелизација (инфографика, видео презентации, флаери) за презентирање на резултатите од ревизијата на јавноста. - Нови канали за комуникација со засегнатите страни (Собранието, Владата, Министерството за финансии, Јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи, Државната комисија за спречување на корупцијата, субјектите кои се предмет на ревизија, јавноста); - Користење на дигитални алатки за постигнување ефикасна соработка и комуникација со парламентарните тела за поддршка на работата на Собранието на Република Северна Македонија; - Спроведување на рецензија според меѓународните стандарди на ИНТОСАИ; - Нови форми за следење и презентирање на имплементацијата на ревизорските препораки |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1.Имплементација на новите или подобрени стратешки, плански и методолошки акти на ДЗР | К1/2025 | К4/2028 | ДЗР |  | 100.000 евра |  | Надворешно финансирање WFD, NDI, USAID, UNDP, UnWomen и други |
| 2.Зајакување на капацитетите за спроведување на ревизиите | К1/2025 | К4/2028 | ДЗР |  | Национален буџет 214.500 евра + донатори 706.400 евра 920.900 евра |  | Национален буџет и Меѓународни извори Надворешно финансирање WFD, NDI, USAID, UNDP, UnWomen и други |
| 3.Зголемување на видливоста на ДЗР и комуникација со засегнатите страни | К1/2025 | К4/2028 | ДЗР | Засегнати страни (Собранието, Владата, МВР, ДКСК, Јавно обвинителство, субјекти предмет на ревизија, јавноста) | 200.000 евра |  | Надворешно финансирање WFD, NDI, USAID, UNDP, UnWomen и други |
|  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 1.241.900 |  |

| СТОЛБ VII: Надворешна ревизија и парламентарен надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 2: Парламентарен надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Зајакнати ефекти од ревизијата | Процент на препораки од надворешната ревизија за кои се преземени корективни мерки |  | ≥72% | ≥74% | ≥76% |  | ≥78% |
| МЕРКА 1: Воспоставување на механизам за разгледување на ревизорските извештаи и преземените мерки по дадените препораки во ревизорските извештаи во Собранието на Република Северна Македонија |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Зајакнување на институционалниот механизам за разгледување на извештаите во Собранието на Република Северна Македонија | Број на ревизорски извештаи кои се разгледани од Собранието |  | Број на ревизорски извештаи кои се разгледани од Собранието ≥3 | Број на ревизорски извештаи кои се разгледани од Собранието ≥4 | Број на ревизорски извештаи кои се разгледани од Собранието ≥4 |  | Број на ревизорски извештаи кои се разгледани од Собранието ≥5 |
| Испорачани аутпути за 2025: | - Финални процедури на ДЗР за подготовка и доставување на ревизорски извештаи и други документи до Собранието; - Предлог процедури за начинот на разгледување на ревизорските извештаи (од прием на ревизорски извештаи и други документи до донесување заклучоци и следење на спроведувањето на ревизорските препораки) во Собранието на Република Северна Македонија |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1. Имплементација на склучениот Меморандум за соработка помеѓу Собранието и ДЗР | К4/2022 | К4/2028 | ДЗР | Собрание на Република Северна Македонија | / |  | / |
| 2. Подготовка на финални/предлог процедури во ДЗР и Собранието за доставување и разгледување на ревизорски извештаи и други документи | К2/2022 | К4/2028 | ДЗР | Собрание на Република Северна Македонија | 9.200 евра |  | Надворешно финансирање НДИ, WFD, USAID, UNDP и други |
| МЕРКА 2: Зајакнување на институционалните капацитети на Собранието за разгледување на ревизорските извештаи |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2025 | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Зајакнати институционални капацитети за разгледување на ревизорските извештаи во Собранието на Република Северна Македонија | Број на пратеници обучени за улогата на ДЗР |  | Број на пратеници обучени за улогата на ДЗР-10 | Број на пратеници обучени за улогата на ДЗР-15 | Број на пратеници обучени за улогата на ДЗР-20 |  | Број на пратеници обучени за улогата на ДЗР-25 |
| Испорачани аутпути за 2025: | - План за обука на пратениците во Комисијата за финансирање и буџет и други пратеници кои учествуваат во комисиите и вработените во Службата на Собранието на Република Северна Македонија за да се олесни разбирањето на ревизорските извештаи и подготовка за расправа за ревизорските извештаи; - Спроведување на обуки во согласност со Планот за обука на пратениците и вработените во Службата со цел да се разберат ревизорските извештаи и да се подготват за расправа за ревизорските извештаи (преку студиски посети, работилници, студии на случај, симулации на дебата); - Активности за зајакнување на соработката со Комисијата за финансирање и буџет, Парламентарниот институт и Парламентарната буџетска канцеларија на Собранието на Република Северна Македонија. |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1. Подготовка на план за обука на пратениците и вработените во Службата на Собранието со цел да се олесни разбирањето на ревизорските извештаи и подготовка за расправа за ревизорските извештаи | К4/2025 | К4/2028 | ДЗР | Собрание на Република Северна Македонија | 2.200 евра |  | Надворешно финансирање НДИ , WFD, USAID, UNDP и други |
| 2. Спроведување на обуки во согласност со Планот за обука на пратениците и вработените во Службата на Собранието со цел да се олесни разбирањето на ревизорските извештаи и подготовката за расправа за ревизорските извештаи | К4/2025 | К4/2028 | ДЗР | Собрание на Република Северна Македонија | 28.000 евра |  | Надворешно финансирање НДИ, WFD USAID, UNDP и други |
| 3. Спроведување активности за зајакнување на соработката со Комисијата за финансирање и буџет, Парламентарниот институт и Парламентарната буџетска канцеларија на Собранието | К2/2023 | К4/2028 | ДЗР | Комисија за финансирање и буџет, Парламентарен институт и Парламентарна буџетска канцеларија на Собранието на Република Северна Македонија | 24.000 евра |  | Надворешно финансирање НДИ, WFD USAID, UNDP и други |
|  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 83.400 евра |  |

| Столбови | Приоритети | Буџет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Национален буџет | Надворешно финансирање | Финансиски гап | Вкупно |
|  |  | во евра | во евра | во евра | во евра |
| I Економска анализа, макроекономска и фискална рамка | 1. Предвидување и известување на даночните приходи | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
|  | 2. Eкономска анализа и макроекономско предвидување | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 |
|  | 3. Зајакнување на управувањето со јавен долг | 14.200 | 0 | 0 | 14.200 |
| II Мобилизација на приходи | 1. Даночна и царинска политика | 0 | 250.000 | 250.000 | 500.000 |
|  | 2. Даночна администрација | 5.863.033 | 0 | 0 | 5.863.033 |
|  | 3. Царина | 1.000.000 | 7.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| III Планирање и буџет | 1. Буџетско планирање | 0 | 660.000 | 0 | 660.000 |
|  | 2. Зајакнато управување со јавните инвестиции | 30.000 | 105.000 | 0 | 135.000 |
|  | 3. Зајакнување на сметководството на буџетите и буџетските корисници | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Управување со јавните финансии на локално ниво | 2.000 | 20.000 | 0 | 22.000 |
| IV Јавни набавки | 1. Политика на јавни набавки | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Јавно приватно партнерство и концесии на добра од општ интерес | 192.000 | 0 | 1.022.000 | 1.214.000 |
| V Дигитализација на јавните финансии и континуирано учење | 1 Имплементација на Интегриран информациски систем за управување со финансии (ИФМИС) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.Академија за јавни финансии (Организација за учење) | 3.000 | 0 | 59.000 | 62.000 |
| VI Јавна внатрешна финансиска контрола | 1. Финансиско управување и контрола | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 |
|  | 2. Внатрешна ревизија | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 |
| VII Надворешна ревизија и парламентарен надзор | 1. Надворешна ревизија | 214.500 | 1.027.400 | 0 | 1 1.241.90000 |
|  | 2. Парламентарен надзор | 0 | 83.400 | 0 | 83.400 |
| Вкупно |  | 7.412.733 | 9.485.800 | 1.331.000 | 18.229.533 |

Тековниот процес на набавка на ИФМИС се одвива според однапред воспоставените процедури, поради што непрактично е да се обезбеди точен буџетски износ во оваа фаза.

Тековниот процес на набавка на ИФМИС се одвива според однапред воспоставените процедури, поради што непрактично е да се обезбеди точен буџетски износ во оваа фаза.