## Risk register
Прилог 2: Процена на ризикот за Акциски план за 2024 година за Програмата за реформа на УЈФ
Бр. | Функционална област | Област на влијание | Настан, ситуација или фактор што доведува до ризик | Ниво на ризик | Мерки за ублажување | Одговорен субјект | Реализирана? (Да/Не) | Ризикот е активен/затворен?
СТОЛБ I.Економска анализа макроекономска и фискална рамка
| ПРИОРИТЕТ 1. Предвидување и известување на приходите | МЕРКА 1: Подобрување на даночното и царинско известување во согласност со најдобрите практики на ЕУ МЕРКА 2: Зголемување на капацитетот на даночни и царински модели | Немање доволно техничка помош | Умерено | Реализација на постојани обуки на вработените | Министерство за финансии и партнери за техничка помош | Не | Активен
|  |  | Недостаток на потребни податоци | Умерено | Потпишување на протоколи со соодветни институции | Министерство за финансии и соодветни институции
| ПРИОРИТЕТ 2. Економска анализа и макроекономско предвидување | Мерка 1: Градење на капацитет за економски анализи Мерка 2: Развивање на нови макроекономски модели | Недоволен човечки капацитет | Умерено | МФ треба да вработи високо квалификувани кадри за работи поврзани со макроекономско проектирање и анализа на податоци | МФ | Не | Активен
| ПРИОРИТЕТ 3. Зајакнување на управувањето со јавен долг | Mерка 1: Намалување на оперативните ризици при управувањето со јавниот долг | Недоволен човечки капацитет | Умерено | МФ треба да вработи високо квалификувани кадри за работи поврзани со управувањето со јавниот долг (познавање на меѓународен пазар на капитал, управување со ризици на должничко портфолио и сл). | МФ | Не | Активен
|  |  | Одлив на едуциран кадар | Умерено | Потребни се перманентни тренинзи и усовршувања на постојните кадри во единицата за управување со јавен долг | МФ
Столб II: Мобилизација на приходи
| ПРИОРИТЕТ 1. Даночна и царинска политика | Мерка 1: Подобрена законска рамка за приходи, усогласена со законодавството на ЕУ | Одлив на едуциран кадар | Умерено | МФ треба да вработи високо квалификувани кадри за работи поврзани со изготвување на законски измени во делот со легистлативата во даночната и царинската политика (познавање на најдобри ЕУ практики во делот на даночната и царинската легислатива) | УЈП, МФ | Не | Активен
| ПРИОРИТЕТ 2. Даночна администрација | Mерка 1: Зајакнување на административните капацитети за подобра наплата на приходите и даночна усогласеност | Ненавремено спроведување на сите фази во процесот на донесување на законски измени | Низок | Континуирана комуникација помеѓу УЈП и МФ | УЈП, МФ | Не | Активен
|  |  | Не воведување на управување со ризикот на усогласеноста | среден | Формирање на Комитет за управување со ризиците на усогласеност | УЈП (ЕУРУ) | Да | Затворен
|  | Mерка 2. Дигитална трансформација на УЈП со воспоставување на Интегриран Даночен Информациски Систем (ИДИС) | Недоволна посветеност на високиот менаџмент | Низок | Формирање Управен одбор за реформите | УЈП (Колегиум на УЈП) | Да | Затворен
|  |  | Недостаток на финансии | Среден | Силна посветеност и координација на сите засегнати страни за обезбедување на финансии | УЈП (високо раководство), МФ | Да | Затворен
|  |  | Редовна и точна испорака на договорените стоки и услуги | Висок | Спроведување на проектни активности за воведување и координирање на изведбата на секоја функционална целина; • Постојано следење на договорите за испорака на стоки и услуги и редовна контрола на квалитетот на испораката. | УЈП (високо раководство), СФП, ЕУРЕФ СД | Не | Активен
|  |  | Вклученост на други засегнати институции и трети страни за соработка со УЈП при реализација на програмата во делот на интеграција на системите и усогласување на регулатива / Незинтересираноста на засегнатите трети страни може да го загрозат извршувањето. | Висок | Формирање на заеднички работнии групи/совети со засегнатите страни | УЈП, МФ | Не | Активен
|  |  | Соодветно дизајнирани/ редизајнирани деловни процеси | Среден | Спроведување на сеопфатна анализа и согледување на потребите на даночните обврзници и заедницата; • Користење на искуства од други даночни администрации; Формирање на работни групи | УЈП (ЕУРЕФ, СД, Даночни функции) | Не | Активен
|  |  | Недостаток на стручност и посветеност на вработените воУЈП, особено на ИТ кадарот | Среден | Силна посветеност и координација на сите засегнати страни за зголемување на кашацитетот на ИТ кадарот | УЈП (високо раководство),СЧР,ДА,СПФ | Не | Активен
|  |  | Соодветно информирање на јавноста и засегнатите страни | Ниизок | Изготвување комуникациски план; Координирање на информациите што се пласираат во јавноста, sоработка со сите засегнати страни | УЈП (ДДТ, СПДОЈ) | Не | Активен
|  |  | Големи промени во законските одредби | Висок | Усогласување со постојното законодавство | УЈП, МФ | Не | Активен
| ПРИОРИТЕТ 3. Царина | Мерка 2. Модернизација на царинските услуги и нивна дигитализација | Различно ниво на екипираност на царинските служби може да биде поттик за организираните криминални мрежи да ги пренасочат своите операции кон граничните точки со послаба царинска контрола. | Среден | Соодветна едукација на човечките ресурси согласно потребите и обезбедување на соодветни технички средства за подобра опременост, следење на состојбата и координација на сите гранични точки вклучително соработка со другите институции со надлежности на граничните премини. | Царинска Управа, Министерство за Финасии | Не | Активен
|  |  | Навремено и квалитетно спроведување на обуки за ракување со новата софистицирана опрема за контрола | Среден | Координација помеѓу засегнатите организациони единици во Царинската управа, проектните тимови и управата на Царинската Управа при дефинирање и спроведување на обуките | Царинска Управа | Не | Активен
|  |  | Ненавремено спроведување на сите фази во процесот на усогласување со системите на ЕУ | Среден | Навремено обезбедување/одобрување на расположливи финансиските средства, Посветеност и навремена координација на сите засегнати страни | Царинска Управа, Министерство за Финасии, (ЕУ) | Не | Активен
Столб III: Планирање и буџет
| Приоритет 1. Буџетско планирање | МЕРКА 1. Унапредување на среднорочно планирање | Човечки потенцијал за спроведување | Средно | Кадровско зајакнување во Министерството за финансии и буџетските корисници преку обуки и стручно доусовршување | Министерство за финансии и Буџетските корисници | Не | Активен
МЕРКА 2. Подобрено буџетско планирање и развој на мерливи индикатори на успешност
МЕРКА 3. Фискална консолидација за етапно и одржливо намалување на буџетскиот дефицит
| Приоритет 2. Зајакнато управување со јавни инвестиции | МЕРКА 1: Планирање на одржливи нивоа на инвестиции | Ненавремено и нецелосно екипирање на Секторот за управување со јавни инвестиции со компетентен кадар | Висок | Планирање и реализирање на вработувања во Секторот за управување со јавни инвестиции; Воспоставување на политики за привлекување, мотивација и задржување на компетентен кадар | МФ | Не | Активен
МЕРКА 2: Подобрена проценка на проекти, селекција и алокација на ресурси за капитални инвестиции
| Приоритет 3. Ефективни инструменти согласно Планот за забрзан економски раст | МЕРКА 1: Воспоставување на различни фондови во институциите и развој на различни финансиски инструменти | Ненавремено донесување на законските измени за воспостаување на Фондовите и операционализација на единицте | Умерено | Силна посветеност и координација на сите засегнати страни за да се обезбеди формирање на Фондовите и единиците за зајакнување на капацитетите. | ФИТР/ДТИРЗ/РБСМ/АЛРР/Влада | Не | Активен
МЕРКА 2: Јакнење на капацитетите на различни институции
Столб IV: Јавни набавки
| Приоритет 1. Политика за јавни набавки | МЕРКА 1: Зајакнување на институционалните капацитети | Учество на сите засегнати страни во активностите на советодавната група | Ниско | Обезбедување на силна посветеност, ефективност и координација помеѓу засегнатите страни | БЈН | Не | Активен
|  |  | Ненавремено усвојување на измени на Законот за јавните набавки во врска со системот на едукација на БЈН | Значителен | Навремено отпочнување на постапката за законските измени | БЈН/МФ/Влада/ Собрание
| Приоритет 2. Јавно приватно партнерство | Донесување на Законот за јавно приватно партнерство | Ненавремено донесување на Законот за ЈПП | Значителен | Обезбедување на силна посветеност, ефективност и координација помеѓу засегнатите страни | Влада/Собрание | Не | Активен
| Приоритет 3. Механизам за жалба | Зајакнување на административниот капацитет на ДКЖЈН со цел зголемување на транспарентноста, ефикасноста и ефективноста на ДКЖЈН | 1.Неможност да се одлучи во законските рокови, можност за одлив на стручен квалификуван кадар 2.Можност од одлевање на стручен кадар и доведување во ситуација на отежнато функционирање на Комисијата 3.Пад на системот | Значително | Зајакнувањето на административните капацитети на ДКЖЈН преку вработување на доволен број на квалификувани експерти | ДКЖЈН/Министерство за финансии | Не | Активен
Столб V: Интегрирани јавни финансии
| Приоритет 1. Спроведување на Интегриран информацицски систем за управување со финансии (ИФМИС) | Мерка 1: ИФМИС е целосно оперативен со цел поддршка на спроведувањето на реформите на Законот за буџети | Недоволно екипирање и недоволна обука на човечки ресурси | Умерено | Потребна е селекција на искусни и квалификувани кадри во Работно тело за ИФМИС и нивна соодветна обука | МФ | Да | Затворен
| Приоритет 2. Зајакнување на сметководство на буџетите и буџетските корисници | МЕРКА 1: Зајакнување на сметководствениот систем со примена на нови сметководствени практики | Недоволна екипираност на Секторот за финансиски систем | Ниско | МФ треба да вработи високо квалификувани кадри за работи поврзани со познавање од областа на сметководството во јавниот сектор | МФ | Не | Активен
| Приоритет 3.Академија за јавни финансии | Континуирани обуки во областа на јавните финансии | Недоволни кадоврски ресурси во Академијата за јавни финансии | Средно | Планирање на нови вработувања - воспоставување на политики за мотивација и задржување | МФ | Не | Активен
Столб VI: ЈВФК
| Приоритет 1. Финансиско управување и контрола | Хармонизација на системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор во Министерството за финансии | Недоволна екипираност и обученост на кадровските ресурси | Средно | планирање на нови вработувања - воспоставување на политики за мотивација и задржување -обезбедување на континуирани обуки | МФ и субјектите од јавниот сектор | Не | Активен
Приоритет 2. Внатрешна ревизија
| Приоритет 3. Финансиска инспекција | Подобрување на законската рамка | Недоволен човечки капацитет | Висок | Посветеност на врвното и средното раководство | Собрание на РСМ | Не | Активен
|  | Воведување на систем на годишно наградување на финансиските инспектори базиран на резултати | Недонесување на Законот за финансиска инспекција во јавниот сектор | Умерено | Силна посветеност и координација на сите засегнати страни за донесување на новиот Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор | Министерство за финансии
|  | Подобрени методологии и систематизација (зголемување на додадената вредност на функцијата за финансиска инспекција) | Недонесување на Законот за финансиска инспекција во јавниот сектор | Значителен | Силна посветеност и координација на сите засегнати страни | Министерство за финансии
|  | Дизајнирање концепт за стекнување лиценца за финансиски инспектор | Недонесување Програма за теоретска обука и практична работа и Програма за полагање и начин на спроведување на испит за стекнување лиценца за финансиски инспектор | Умерено | Силна посветеност и координација на сите засегнати страни | Министерство за финансии и Твининг проект
|  | Подготовка на Програма за обука на финансиските инспектори на годишно ниво | Недонесување на Програма за обука на финансиските инспектори на годишно ниво | Низок | Посветеност на врвното раководство | Министерство за финансии
Столб VII: Надворешна контрола и парламентарен надзор
| Приоритет 1. Надворешна ревизија | Зајакнување на правната рамка за надворешна ревизија | Новиот нацрт Закон за државната ревизија со цел зајакнување на финансиската и оперативната независност на ДЗР не доставен и усвоен од Собранието на РСМ | Умерен | Во рамките на Твининг проектот изготвен е нацрт закон за државната ревизија. За овој предлог закон во 2022 година обезбедени се и мислење од твининг партнерите ВРИ на Република Хрватска и ВРИ на Република Бугарија, како и мислења од одделението за буџет на Европската комисија. Нацрт законот за државната ревизија, од страна на Главниот државен ревизор е предаден на овластениот предлагач, односно Мининистерството за финансии за понатамошно постапување и се одржуваат тековно состаноци помеѓу претставници од двете институции. | ДЗР, Министерство за финансии, Собрание на РСМ | Не | Активен
| Приоритет 2. Парламентарен надзор | Воспоставување на механизам за разгледување на ревизорските извештаи и преземените мерки по дадените препораки во ревизорските извештаи во Собранието на РСМ | Неможност за потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Собранието и ДЗР | Умерен | Одржани состаноци на високо ниво помеѓу ГДР и претседателот на Собранието на РСМ, и активно учество на преставници од Собранието на РСМ во работата на компонента 3 од Твиниг проектот, во рамки на која во текот на 2022 година беше склучен Меморандум за соработка меѓи ДЗР и Собранието. | Државен завод за ревизија и Собрание на РСМ | Да | Затворен
|  | Воспоставување на механизам за разгледување на ревизорските извештаи и преземените мерки по дадените препораки во ревизорските извештаи во Собранието на РСМ | Неможност за изготвување и донесување на Процедури на Собранието на РСМ за механизмот за разгледување на ревизорските извештаи; |  | Во рамките на компоненета 3 од Твининг проектот, изготвени се процедури во ДЗР и Собранието на РСМ за доставување и разгледување на ревизорските извештаи и други документи. Истите ќе бидат конечни откако ќе бидат одобрени од страна на Собранието по донесување на новиот предлог Закон за државната ревизија и усогласување на содржината на процедурите со Законот. |  | Не | Активен
|  | Зајакнување на институционалните капацитети за разгледување на ревизорските извештаи во Собранието на РСМ | Неможност за изготвување на измени и дополнувања на постојниот Прирачник „Вовед во ревизорски извештаи“; |  | Подготвен е нов Прирачник „Улогата на Државниот завод за ревизија и Собранието во зајакнувањето на ефикасноста во управувањето со јавните финансии“. Истиот ќе биде конечен откако ќе биде одобрен од страна на Собранието по потпишување на Меморандумот за соработка и усогласување на содржината на Прирачникот со содржината на Меморандумот. |  | Да | Затворен
|  | Зајакнување на институционалните капацитети за разгледување на ревизорските извештаи во Собранието на РСМ | Неможност за изготвување на Планот за обуки; |  | Активноста ќе биде спроведена по потпишување донесување на новиот предлог Закон за државната ревизија, кога ќе биде подготовен План за обука на пратениците и администрација во Собранието на РСМ заради олеснување на разбирањето на ревизорските извештаи и подготовка за дебата за ревизорските извештаи |  | Не | Активен
Столб VIII: УЈФ на локално ниво
| Приоритет 1. Фискална децентрализација: Мерка 1: Подобрување на фискалниот капацитет и зголемување на приходите на општините | Нов/ревидирање на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа | Задоцнето донесување на новиот Закон за буџети кој е основа за подготовка на овој закон | Висок | Силна посветеност и координација на сите засегнати страни за донесување на новиот Закон | Министерство за финансии и Собрание на РСМ | Не | Активен
|  | Зголемување на сопствените приходи на општините, пораст на средствата кои се распределуваат на општините од централниот буџет | Недоволен човечки капацитет и ограничени финански реурси, потреба од дополнителни анализи и истражувања, како и политичка воља за решавање на проблемот | Умерен | Силна посветеност и координација на сите засегнати страни | Општини и Министерство за финансии, Влада на Репубика Северна Македонија | Не | Активен
|  | Ревидирање на критериумите за распределба на блок и наменски дотации и утврдување на критериуми за распределба на капитални дотации |  |  |  | Министерство за финансии, Министерство за образование и наука, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за култура, Министерство за одбрана, Други надлежни министерства и институции од каде се трансферираат капитални дотации
| Приоритет 1. Фискална децентрализација: Мерка 2: Регионален и локален развој | Формирање Агенција за регионален и локален развој и постигнување рамномерен регионален развој | Сложеност на постапката | Значителен | Силна посветеност и координација на сите засегнати страни | Министерство за локална самоуправа | Не | Активен
| Приоритет 2. Финансиска дисциплина, транспарентност и отчетност на локално ниво Мерка 1: Зголемување на финансиската дисциплина | Реално планирање на приходите и расходите на општините; | недоволен човечки капацитет | Умерен | Силна посветеност и координација на сите засегнати страни, посебно општините за спроведување на одредбите од Законот за финансирање на ЕЛС | Општини и Министерство за финансии | Не | Активен
|  | Рационализација во работењето и намалување на непотребните расходи; |  |  | Зајакнување на човечките капацитети | Министерство за финансии
|  | Анализа на обврските на општините, прогласување финансиска нестабилност и преземање на мерки за финансиска консолидација. |  |  | Силна посветеност и координација на сите засегнати страни
| Приоритет 2. Финансиска дисциплина, транспарентност и отчетност на локално ниво Мерка 2: Зголемување на транспарентноста и отчетноста во работењето на општините | Зголемување на контролата од страна на државата | Недонесување на Законот за финансиска инспекција во јавниот сектор | Умерен | Силна посветеност и координација на сите засегнати страни | Министерство за финансии | Не | Активен
|  |  | Неспроведување испит за стекнување лиценца за финансиски инспектор | Значителен | Силна посветеност и координација на сите засегнати страни
|  | Подобрување на транспарентноста и навремено информирање на пошироката јавност за работењето на општината. | Недоволен човечки капацитет | Умерен | Зајакнување на човечките капацитети

## Risk level
Risk Level | Systems and institutional structures in place | Impact on overall objectives in case of risk occurrence
LOW | Are strong enough to make occurrence unlikely | Limited
MODERATE | Should prevent occurrence, but additional monitoring is necessary | Early detection would limit impact to a delayed attainment or a partial achievement of the results
SUBSTANTIAL | Are not sufficiently robust to guard against the occurence of the risk | If the risk cannot be detected and prevented, it would significantly disrupt the achievement of the results in the priority concerned
HIGH | Are too weak to prevent the occurrence of risks | The occurence of the risk would result in a quasi failure of the priority or non achievement of key results
This table is freely based on the European Commission – DG NEAR Budget Support guidelines’ definition of risk level. It focuses on the level of risk for non-completion of a programme’s objectives, due to institutional weaknesses.